## 项目估计书
证券软件国密改造项目 项目估计书
注： 1、其中红色表格中为自动计算，请不要填写；灰色单元格为业界参考值，可根据项目实际情况调整。白色单元格为需填写的值。 2、三种估计方法选择其中一种。
一、项目规模及工作量汇总
| 请先选择使用哪种估算法 | 类比估算法
| 规模（LOC） |  | 62900 |  | 代码复杂度系数参考
| 生产率（行/人天） |  | 75 |  | 复杂度 | 系数 | 备注
| 代码复杂度系数 |  | 1 |  | 极高 | 1.2 | 新技术、方案，特殊语言、工具、平台，有难题但无已知解决方案
| 代码重用量（LOC） |  | 5000 |  | 高 | 1.1 | 介于中和极高之间（汇编语言）
| 代码重用系数（重用代码中，未修改代码行占重用总代码行的比值） |  | 0.6 |  | 中 | 1 | 常规技术、方案，常规语言、工具、平台，无特别难题（例如C语言、C++）
| 加权代码行（LOC） |  | 59900 |  | 低 | 0.9 | 介于中和极低之间（JAVA）
| 工作量（人天） |  | 798.6667 |  | 极低 | 0.8 | 成型技术、方案，简单语言、工具、平台，无疑点
工作量分解（按阶段工作量比例）
| 阶段 | 比例 | 人天
| 总计 | 100% | 798.6667
| 需求阶段 | 15% | 119.8
| 设计阶段 | 20% | 159.7333
| 编码阶段 | 35% | 279.5333
| 测试阶段 | 20% | 159.7333
| 管理工作量 | 10% | 79.8667
二、Pert估算法
步骤说明 | 1) 对每一个功能模块计算三点值和期望值。估算变量（规模）的期望值EV(expected value),可以通过乐观值(Sopt)、可能值(Sm)、及悲观值(Spess)估算的加权平均值来计算：EV = ( Sopt + 4Sm + Spess ) / 6 ，其中给予了Sm以最大的权重。 2） 将每个功能模块的期望值相加就得到总代码行数的估算值
| 模块/功能/任务名称（WBS） |  | 乐观值Sopt | 可能值XXSm | 悲观值Spess | 期望值EV(LOC)
| 模块1 |  | 1200 | 1300 | 1500 | 1316.6667
| 模块2 |  | 1100 | 1250 | 1500 | 1266.6667
| 模块3 |  | 1100 | 1400 | 1500 | 1366.6667
| 模块4 |  |  |  |  | 0
| 模块5 |  |  |  |  | 0
| 模块6 |  |  |  |  | 0
| 模块7 |  |  |  |  | 0
| 模块8 |  |  |  |  | 0
| 模块9 |  |  |  |  | 0
| 模块10 |  |  |  |  | 0
0
0
| …… |  | …… | …… | …… | ……
| 总代码行数LOC（Pert估算） |  |  |  |  | 3950
三、类比估算法
步骤说明 | 1）整理出项目功能列表； 2）从机构的历史项目库中，找到类似的历史项目数据； 3）标识出每个功能列表与历史项目的相同点和不同点，特别注意历史项目做得不够的地方，估算出新项目中每个功能的规模； 4）计算出整个项目的规模。
| 模块/功能/任务名称（WBS） |  | 历史项目规模 | 新项目规模 | 倍数 | 历史项目代码行 | 新项目代码行
| 数据库 |  | 10个数据表 | 14个数据表 | 1.4 | 5000 | 7000
| 用户界面 |  | 14个Web页面 | 19个Web页面 | 1.4 | 14000 | 19600
| 图表和报表 |  | 10个图表+8个报表 | 14个图表+16个报表 | 1.7 | 9000 | 15300
| 基础类 |  | 15个类 | 15个类 | 1 | 4500 | 4500
| 业务规则 |  | …… | …… | 1.5 | 11000 | 16500
| …… |  | …… | …… |  | …… | ……
| 总代码行数估算LOC(类比估算法） | [5 empty] | 62900
四、Delphi估算法
步骤说明 | 1）估算人员对各功能/模块对应代码行进行估算； 2）估算协调人员根据估算偏差率（偏差率＝Max{(最大值－平均值),(平均值－最小值)}/平均值，通常应该小于20%）初步确定估算状态。若偏差可接受，填写估计状态为“Y”，否则填写“N”，并提交专家确定； 3） 估算协调人把未接受的模块的估算最大值和最小值告诉估算专家，专家们对这些模块进行讨论。讨论结果为重新估算时，估算协调人宣布下一轮估算的模块，估算专家进行估算； 4） 重复2）-3），直到估算结果全部接受或者第三轮估算结束（如果第三轮估算还存在未接受项，就保留偏差，或者根据估算专家的意见修改最终结果）。
| 模块/功能/任务名称（WBS） | 估算人员1 | 估算人员2 | 估算人员3 | 估算人员4 | 估算人员5
|  | 估算值 | 估算值 | 估算值 | 估算值 | 估算值 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 偏差率 | 是否接受 | 最终结果
| 模块1 | 1500 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1200 | 1320 | 1500 | 0.13636 | Y | 1320
| 模块2 | 500 | 1500 | 600 | 800 | 400 | 400 | 760 | 1500 | 0.97368 | N
| 模块3 | 1450 | 1500 | 1420 | 1100 | 1400 | 1100 | 1374 | 1500 | 0.19942 | Y | 1374
模块4
模块5
模块6
模块7
模块8
| 总代码行数估算LOC(类比估算法） | 最终结果: 2694
Note on M55: 作者: 最终结果=平均值*估算复杂度
Note on C56: 原则上用于软件代码估算时，每个模块一般不应超过1.5千行。