## 模板修订记录
版本修订记录
版本号 | 修改日期 | 修改人 | 修改内容 | 备注
V1.5 | 2015-12-02 | 韩巧彬 | 将DOC版本转换为EXCEL版本 | 总体计划包括了配置管理计划、估算书、项目质量目标定义、过程裁剪及检查单
V1.6 | 2016-02-29 | 申海燕 | 增加安全测试的内容 | 包括安全测试方案和测试报告。
V1.7 | 2016-03-17 | 申海燕 | 增加需求管理一行内容 | 需求跟踪矩阵去掉后，增加了《EPG-项目需求管理表单》文档。
V1.8 | 2016-04-07 | 李慧 | 项目裁剪指南及检查单的修订：1、删除为合并研发项目和研发工程项目而做的变动 2、将工程实施规范类文档的输出过程从项目总结阶段移至内部验收阶段 3、细化工程实施规范类文档的具体内容 4、删除头部评分栏中工程实施规范行 5、删除项目监控中的数据收集过程、量化管理中的CPI、SPI分析小项 6、在项目总结-产品发布过程，增加发布基线和工程实施规范审计过程 | 1、具体变化：恢复立项、内部验收过程，删除研发工程专有的产品上线过程 2、之前工程实施规范类文档的输出定义在项目总结阶段，而对应的文档评审在内部验收阶段，不合理 3、说明系列文档具体包含哪些，及基本内容 4、工程实施规范文档已有专门的过程评分项，且在产品发布审计时会做对应评审，无需在总分处重复计分 5、需要做数据收集的过程里已有独立的量化管理子项，CPI、SPI已不做度量故不再做分析 6、在形成产品发布基线前明确需要召集会议进行审计
V1.9 | 2016-04-11 | 王卫芳 | 精简目标页，刷新基线
V2.0 | 2016-04-13 | 申海燕 | 删除预算表 | 研发项目严格要求输出估算书，不能用预算替代估算。增加对安全测试的检查项。删除研发工程项目相关的内容。
V2.1 | 2016-07-07 | 申海燕 | 将裁剪表中项目任务书由不可裁剪改为可裁剪。
v2.2 | 2016-07-19 | 陈程 | 完善了配置项的管理部分
V2.3 | 2016-08-24 | 申海燕 | 转测试部门明确要递交《测试申请单》。增加对于未及时进行项目申报的情况下扣分规则。计划评审阶段补充EPG评审活动要求。
V2.4 | 2016-10-17 | 申海燕 | 裁剪表的设计阶段要求输出安全开发基线检查表。
V2.5 | 2017-02-27 | 申海燕 | 增加工程实施规范评审活动要求。 配置管理计划中CCB成员加入高层经理。
V2.6 | 2017-03-17 | 王卫芳 | 刷新2017年基线
V2.7 | 2017-09-21 | 李慧 | 简化总体计划sheet，去除需求管理计划的填写，与项目角色表合并；优化资源计划中的环境填写栏；去除沟通计划中冗余行，分栏可折叠
V2.8 | 2017-10-31 | 李慧 | 项目裁剪指南及检查单： 1）设计阶段的安全开发修改为“输出《应用安全开发基线检查表》”，且重点研发项目不可裁剪； 2）内部测试中的“安全测试”改为“安全性测试”，包含代码安全审计和安全测试，且重点研发项目不可裁剪

## 项目总体计划
| 项目名称： | 证券软件国密改造项目
证券软件国密改造项目 项目总体计划
| 部门： | 证券软件总部 |  | 项目经理： | 夏乔 |  | 首次填写时间：
| 项目类别： | 研发 |  | 项目规模： | 中型 |  | 开发过程模型： | 瀑布
一、项目概述
为配合国家对金融安全领域的升级，我司提出了对自身系统的改造计划，推出了金证国密算法库，Win版交易系统通过切换新的算法库，将现有的加密体系切换到新的国密加密体系，完成对加密算法的升级
二、项目里程碑计划
|  | 计划开始时间 | 计划结束时间
项目立项
需求分析阶段
计划阶段
|  | 迭代一 |  | 迭代二 |  | 迭代三
|  | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 计划开始时间 | 计划结束时间
设计阶段
编码阶段
测试阶段
内部验收
客户实施
项目结项
三、项目依赖关系分析
| 序号 | 依赖于（通常指接口等） | 责任人 | 状态OPEN（正在进行）/CLOSE（已经关闭） | 最早提供日期 | 验收条件(如果有)
| 1 |  |  | open
| 2 |  |  | open
| 3 |  |  | open
四、项目质量要求
| 1 兼容性： | 产品在技术方面需要保证哪些兼容性，例如数据库、接口。
| 2 可扩充性： | 考虑产品未来的发展方向，要在哪些方面做好可扩充性的准备。
| 3 性能要求 | 产品性能方面的要求，例如数据处理速度，网页响应速度。
| 4 有无合同规定的验收条款 | 无 | 如果有验收条款，需写明验收条款在SVN库的存放路径。或者在此处列出。
五、项目的假设和约束
1 必须准从的标准、流程、规程，如国家的一些标准，法律法规等：
2 必须采用的方法、技术或工具、技术实现的瓶颈等：
3 客户或用户的习惯或惯例：
4 合作伙伴的限制：
5 其它：
六、项目角色与职责
| 角色 | 姓名 | 职责
| 项目所属部门经理 |  | 监控项目的进度，保证项目按质量如期交付给客户、协调项目的人力资源、物理资源。
| 项目经理 |  | 收集客户需求，对项目整体进行计划式管理，分配协调人员的任务安排，跟踪项目进度和质量，管理需求变更，保证项目按质量要求如期交付给客户。
| 项目助理 |  | 协助项目经理整理项目相关资料，辅助项目完成质量保证活动，会议的安排与组织等。
| QA |  | 辅导及检查项目的质量保证活动开展情况。
| CM |  | 利用配置管理工具对项目的关键交付件进行配置管理工作。
| 系统架构师 |  | 按产品的质量要求设计产品系统框架。
| 需求开发人员 |  | 收集及分析客户需求，形成项目的范围，输出需求说明书，发起需求评审等。
| 软件设计人员 |  | 根据项目的业务需求对产品进行概要设计和详细设计。
| 美工人员 |  | 保证产品整体外观简洁美观。
| 开发人员 | xx，xx | 按照需求和设计进行编码，保证代码遵循编程规范，保证功能很好的实现了用户需求。
| 测试负责人 |  | 管理产品的测试过程，保证产品在测试之后，可以达到客户的质量要求。
| 测试人员 | xx，xx | 按照测试计划和测试任务安排，开展测试活动。
| 客户代表 |  | 代表客户对产品提出需求。
七、外部组织 |  | 说明：列出与项目接口的外部组，对每个接口，指定内、外组的联络人并明确其职责，以及和其沟通的机制。一般，外部组包括（举例）：  上层组织（如果本项目是某一大项目的子项目时，存在上层组织）  客户组织（内部或外部客户组织，如一个合同客户，或公司高层领导等）  项目与之有关联的任何其它组
| 类型 | 接口人姓名 | 联系方式 | 职责
接口项目组1
接口项目组2
外部客户1
外部客户2
八、项目资源计划
1、培训计划
| 培训内容 |  | 培训对象 | 培训时机 | 培训讲师 | 培训费用
| 2、工作场所 | 如无特殊要求，可填写为：无特殊要求
| 任务描述 |  | 地点 | 人员 | 时间段 | 预计费用
| 3、工作环境与工具使用 |  | 如无特殊要求，可填写为：无特殊要求
| a 开发环境： | 操作系统、数据库名称及其版本等
| b 测试环境： | 操作系统、数据库名称及其版本等
| c 软件工具 | 版本号 | 其他配置要求 | 备注
开发工具名称
测试工具名称
4、采购计划
| 设备名称 | 采购周期 | 申请时间 | 预计工程验证到货时间 | 预计试产到货时间 | 预计量产到货时间 | 解决办法
九、项目沟通计划
| 沟通方式 | 沟通内容 |  | 责任人 | 沟通对象 | 沟通时机
| 项目例会 | 例行会议（内容主要包括项目进展、技术交流、项目偏差等方面） |  | 张三 | 项目组所有成员 | 每周二下午15：00-16：00
| 里程碑会议 | 里程碑回顾与下一阶段的准备会 |  |  | 项目组干系人 | 各里程碑结束时
| 决策会议 | 项目中需要决策的内容，如：立项、方案选择、高风险有多个缓解措施选择等等 |  |  | 项目组干系人
| 客户沟通会议 | 与外部客户的沟通
十、项目风险识别 |  | 说明：项目计划阶段识别项目风险，后续可以在风险管理日志中跟踪或将项目风险写到项目周报中跟踪。
| 编号 | 风险描述 |  |  | 提出人 | 识别时间 | 风险类别 | 风险概率 | 风险影响 | 风险权值 | 应对方式 | 缓解措施及应急措施 做什么？谁来做？什么时候做？ 措施跟踪信息也可以写在此处 | 责任人
| 1 | [5 empty] | 产品风险 | 30% | 1 | 0.3 | 缓解
| 2 | [8 empty] | 0
| 3 | [8 empty] | 0
| 4 | [8 empty] | 0
| 5 | [8 empty] | 0
Note on I99: 作者: 概率是指风险发生的可能性。其量化评价方法是按下列描述打分：高概率>=70%；中概率30%<且<70%；低概率<=30%
Note on J99: 作者: 影响是指当风险说明中所预料的结果发生时可能会对项目产生的冲击。其量化评价要考虑到其性质、范围和时间，并使用下列因子：低度影响-1；中度影响-2；高度影响-3；危急-5
Note on L99: 作者: 回避,转移,接受,缓解

## 配置管理计划
1 | 证券软件国密改造项目 配置管理计划
1.1 | 角色职责
1.1.1 | 配置负责人(CML)：
1.1.2 | CCB成员（包括高层经理、项目经理，配置负责人，SQA负责人，测试负责人，客户代表，SEPG指导等）
| 级别 | 成员 |  | 特殊职责
1
2
3
4
5
6
1.2 | 配置库管理
1.2.1 | 配置工具与配置库地址
注：经所有审批人都同意后方可建立临时服务器（审批人：部门技术总监、一级部门总经理、质量管理部总经理），并至少2周更新一次到公司服务器。
| 公司配置库访问路径： |  |  |  | 临时配置库访问路径： | 无
| 临时配置管理服务器管理人： |  | 无 |  | 临时配置管理服务器备份方式及备份频率： | 无
1.2.2 | 配置库管理规范
要求：项目经理需制定配置库管理相关规则，并写入配置库中，方便开发人员随时查看。
| NO. | 信息类别 | 规则说明 |  |  | 要求
| 1 | 标签命名规则 | 参考：项目代号_基线名称_产品版本号_[YYYY.MM.DD] --[ ] 表可选项 |  |  | 具体信息须写入配置库分支目录下《tag命名规范.txt》，供开发人员随时查看
| 2 | 分支命名规则 | 参考：产品/项目/模块代号_用途_产品版本号/**编号_YYYY.MM.DD |  |  | 具体信息须写入配置库分支目录下《branches命名规范.txt》，供开发人员随时查看
| 3 | bin目录命令规则 | 参考：项目代号/模块代号_用途_产品版本号_[YYYY.MM.DD] --[ ] 表可选项 |  |  | 具体信息须写入配置库bin目录下《bin目录命名规范.txt》，供开发人员随时查看
| 4 | 提交注释规则 | 参考：JIRA编号/需求编号_功能代号_修改描述 |  |  | 具体信息须写入配置库一级目录下《提交注释规则.txt》，供开发人员随时查看 如需要求项目组成员强制提交注释，可找组织级配置管理工程师解决。
| 5 | 提交频率与要求 | 参考，至少2天提交一次，编译通过后才能提交。提交必须写注释信息。
| 6 | 编码规范 | 提示：具体可写编码规范，并入配置库 |  |  | 具体信息须写入编码规范中，并入配置库，供开发人员随时查看
| 7 | 测试与开发交互规则 | 如：要求开发人员在完成某阶段的开发任务后，需要向配置管理员提交正式的测试申请并在Bin目录中建立编译后的代码标签，配置管理员向测试人员转达测试要求，测试人员只能从标签中取出进行测试，然后提交测试问题记录。
| 8 | 目录规划与说明 | 目录规划参考《xxx-配置库权限申请单》 定制《目录说明》文档并实时更新 |  |  | 具体信息须写入配置库一级目录下《目录说明.txt》，供开发人员随时查看
1.2.2 | 配置库权限管理
参考《xxx-配置库权限申请单》
1.3 | 配置项识别与系统识别
| 配置项识别： | 详见《项目裁剪指南及检查单》
| 系统识别： | 复用软件名称（代号）及版本号 |  | 复用哪些功能组件/模块 |  | 复用部分在原配置库中的存储地址
|  | 转融通（ZQZRT）V2.0 |  |  |  | 复用的代码在原SVN库中的标签地址
|  | … | … | … |  | …
1.4 | 分支建立计划
| 分支类型 | 分支名称 | 分支说明 |  | 合并频率 | 备注
| BUG修复分支 | PAYXYTH_BUG_3035_20110101 | 项目代号/项目名称开头字母缩写_BUG_bug编号_YYYYMMDD |  | 注：为避免合并冲突太多，请尽量加快合并频率
集成分支
…
1.5 | 基线建立与评审计划
| 基线计划 |  |  |  | 基线审计计划
| 基线名称 | 基线标识 | 建立时机 | 涵盖配置项 | 批准人 | 审计时间 | 审计参加人 | 备注
| 需求基线 | SRS_BL | 用户需求批准时建立，软件需求批准时更新 | 业务需求说明书/软件需求说明书/项目计划 | CCB |  | 项目组CM、PM | 形成基线审计报告，发送相关干系人
| 设计基线 | DSN_BL | 软件设计和数据库设计批准时建立 | 软件设计说明书/数据库设计及其前面阶段产出的配置项 | PM |  | 项目组CM、PM | 形成基线审计报告，发送相关干系人
| 测试版本基线 | TEST-BL | 最初的建立是在对原始软件单元编码、代码检查和单元测试时建立 为集成测试而发布软件时更新 为系统测试而发布软件时更新 为验收测试而发布软件时更新 | 测试计划/测试用例与方案/测试问题记录/测试报告/安装手册及其前面阶段产出的配置项 | PM |  | 项目组CM、PM | 形成基线审计报告，发送相关干系人
| 产品发布基线 | REL_BL | 运行而发布系统时建立 | 项目裁剪结果产出的全部交付文档 | CCB |  | 软件审核人：部门技术总监指定 项目经理/配合演示解疑人： 项目组CM： 组织级CM： | 结项前进行产品发布基线审计，需提前通知组织级CM参与，由软件审核人对软件产品进行功能审核（组织级配置管理员必须在场）和物理审核，由项目级配置管理员辅助共同完成“发布基线审核报告”，打印后签名，由质量管理部备案。后期进入维护阶段由软件审核人定期做配置审计，并出审核报告，以保证配置项及时更新。
1.6 | 基线计划 基线名称: 配置状态报告
配置项状态主要描述了项目组确定的配置项的修改、变化的情况，从而反应开发活动的进度，在软件整个生命周期中，应准确、及时地追踪并记载每个配置项的变化。 配置状态报告里程碑阶段更新。参考《基线审计报告》
1.7 | 基线计划 基线名称: CM活动报告
CM以邮件的形式向项目经理和CM组长提交工作周报，汇报CM配置管理相关的工作情况。
Note on E8: 成员一般职责见“说明”页，如有特殊情况在此说明

## 项目估计书
证券软件国密改造项目 项目估计书
注： 1、其中红色表格中为自动计算，请不要填写；灰色单元格为业界参考值，可根据项目实际情况调整。白色单元格为需填写的值。 2、三种估计方法选择其中一种。
一、项目规模及工作量汇总
| 请先选择使用哪种估算法 | 类比估算法
| 规模（LOC） |  | 62900 |  | 代码复杂度系数参考
| 生产率（行/人天） |  | 75 |  | 复杂度 | 系数 | 备注
| 代码复杂度系数 |  | 1 |  | 极高 | 1.2 | 新技术、方案，特殊语言、工具、平台，有难题但无已知解决方案
| 代码重用量（LOC） |  | 5000 |  | 高 | 1.1 | 介于中和极高之间（汇编语言）
| 代码重用系数（重用代码中，未修改代码行占重用总代码行的比值） |  | 0.6 |  | 中 | 1 | 常规技术、方案，常规语言、工具、平台，无特别难题（例如C语言、C++）
| 加权代码行（LOC） |  | 59900 |  | 低 | 0.9 | 介于中和极低之间（JAVA）
| 工作量（人天） |  | 798.6667 |  | 极低 | 0.8 | 成型技术、方案，简单语言、工具、平台，无疑点
工作量分解（按阶段工作量比例）
| 阶段 | 比例 | 人天
| 总计 | 100% | 798.6667
| 需求阶段 | 15% | 119.8
| 设计阶段 | 20% | 159.7333
| 编码阶段 | 35% | 279.5333
| 测试阶段 | 20% | 159.7333
| 管理工作量 | 10% | 79.8667
二、Pert估算法
步骤说明 | 1) 对每一个功能模块计算三点值和期望值。估算变量（规模）的期望值EV(expected value),可以通过乐观值(Sopt)、可能值(Sm)、及悲观值(Spess)估算的加权平均值来计算：EV = ( Sopt + 4Sm + Spess ) / 6 ，其中给予了Sm以最大的权重。 2） 将每个功能模块的期望值相加就得到总代码行数的估算值
| 模块/功能/任务名称（WBS） |  | 乐观值Sopt | 可能值XXSm | 悲观值Spess | 期望值EV(LOC)
| 模块1 |  | 1200 | 1300 | 1500 | 1316.6667
| 模块2 |  | 1100 | 1250 | 1500 | 1266.6667
| 模块3 |  | 1100 | 1400 | 1500 | 1366.6667
| 模块4 |  |  |  |  | 0
| 模块5 |  |  |  |  | 0
| 模块6 |  |  |  |  | 0
| 模块7 |  |  |  |  | 0
| 模块8 |  |  |  |  | 0
| 模块9 |  |  |  |  | 0
| 模块10 |  |  |  |  | 0
0
0
| …… |  | …… | …… | …… | ……
| 总代码行数LOC（Pert估算） |  |  |  |  | 3950
三、类比估算法
步骤说明 | 1）整理出项目功能列表； 2）从机构的历史项目库中，找到类似的历史项目数据； 3）标识出每个功能列表与历史项目的相同点和不同点，特别注意历史项目做得不够的地方，估算出新项目中每个功能的规模； 4）计算出整个项目的规模。
| 模块/功能/任务名称（WBS） |  | 历史项目规模 | 新项目规模 | 倍数 | 历史项目代码行 | 新项目代码行
| 数据库 |  | 10个数据表 | 14个数据表 | 1.4 | 5000 | 7000
| 用户界面 |  | 14个Web页面 | 19个Web页面 | 1.4 | 14000 | 19600
| 图表和报表 |  | 10个图表+8个报表 | 14个图表+16个报表 | 1.7 | 9000 | 15300
| 基础类 |  | 15个类 | 15个类 | 1 | 4500 | 4500
| 业务规则 |  | …… | …… | 1.5 | 11000 | 16500
| …… |  | …… | …… |  | …… | ……
| 总代码行数估算LOC(类比估算法） | [5 empty] | 62900
四、Delphi估算法
步骤说明 | 1）估算人员对各功能/模块对应代码行进行估算； 2）估算协调人员根据估算偏差率（偏差率＝Max{(最大值－平均值),(平均值－最小值)}/平均值，通常应该小于20%）初步确定估算状态。若偏差可接受，填写估计状态为“Y”，否则填写“N”，并提交专家确定； 3） 估算协调人把未接受的模块的估算最大值和最小值告诉估算专家，专家们对这些模块进行讨论。讨论结果为重新估算时，估算协调人宣布下一轮估算的模块，估算专家进行估算； 4） 重复2）-3），直到估算结果全部接受或者第三轮估算结束（如果第三轮估算还存在未接受项，就保留偏差，或者根据估算专家的意见修改最终结果）。
| 模块/功能/任务名称（WBS） | 估算人员1 | 估算人员2 | 估算人员3 | 估算人员4 | 估算人员5
|  | 估算值 | 估算值 | 估算值 | 估算值 | 估算值 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 偏差率 | 是否接受 | 最终结果
| 模块1 | 1500 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1200 | 1320 | 1500 | 0.13636 | Y | 1320
| 模块2 | 500 | 1500 | 600 | 800 | 400 | 400 | 760 | 1500 | 0.97368 | N
| 模块3 | 1450 | 1500 | 1420 | 1100 | 1400 | 1100 | 1374 | 1500 | 0.19942 | Y | 1374
模块4
模块5
模块6
模块7
模块8
| 总代码行数估算LOC(类比估算法） | 最终结果: 2694
Note on M55: 作者: 最终结果=平均值*估算复杂度
Note on C56: 原则上用于软件代码估算时，每个模块一般不应超过1.5千行。

## 质量目标定义
项目级QPPO
度量指标 | 业务类别 | 裁剪简要说明 | 中心类别 | 2017年目标 | 过程性能基线信息 |  |  | 设定本项目目标 | 目标设定的说明
2017年第一版本
[5 empty] | UCL | CL | LCL
质量
软件需求说明书评审发现缺陷密度 | 研发类 | 不可裁剪 | 各个中心 | 0.40个/KLOC | 1.004 | 0.422 | 0
软件设计说明书评审发现缺陷密度 | 研发类 | 不可裁剪 | 各个中心 | 0.40个/KLOC | 1.3767 | 0.42912 | 0
代码评审发现缺陷密度 | 研发类 | 不可裁剪 | 各个中心 | 0.90个/KLOC | 2.244 | 0.858 | 0
内部测试缺陷密度(个/KLOC)) | 研发类 | 不可裁剪 | 各个中心 | 3.0个/KLOC | 4.769 | 2.253 | 0
上线前客户测试/验收测试缺陷密度（个/KLOC） | 研发类 | 不可裁剪 | 各个中心 | 0.2个/KLOC | 0.12543 | 0.1143 | 0.013709
规范度
规范符合度 | 研发类 | 不可裁剪 | 各个中心 | 0.90以上 | 1 | 0.967 | 0.91

## 项目裁剪指南及检查单
特别说明：1.如项目延迟申报，申报前已经开展的过程分数全部扣除，即给予零分。 2.若项目采用迭代开发，则标准分为多个迭代的总分。如有3个迭代，代码评审活动9分平均分给三个迭代，单个迭代的代码评审总分是3分，某个迭代的该活动不符合要求、交付件不符合要求，单个迭代最多只能减少3分。
审核活动 |  | 满分 | 考核项 |  |  | 实际满分 |  | 实际得分 | 规范度 |  | 总体规范度
过程控制检查 |  | 100% | 过程规范度 |  |  | 243 |  | 240 | 98.77% |  | 98.97%
交付件规范 |  | 100% | 交付件规范度 |  |  | 243 |  | 241 | 99.18%
考核项 | 子过程 | 检查点（交付件） | 重要 等级 | 裁剪指南 | 相关说明 | 标准分 | 活动是否裁剪 | 裁剪说明 |  | 过程扣分 | 交付件扣分 | 减分说明
立项 | 立项申请 | 整理立项相关文档 | 一般项 | 不可裁剪 | 内部研发项目均需要立项申请。 | 3 | 使用 |  |  | -3 | -2
| 立项评审及审批 | 1、组织立项评审 2、评审确认后，完成审批流程。 | 重要项 | 不可裁剪 |  | 9 | 使用 |  |  | 0 | 0
计划 | 项目任务下达 | 项目启动或进场，知会相关干系人，输出《项目任务书》 | 一般项 | 可裁剪 | 大型项目需召开项目开工会，并通知相关干系人参加，包括QA。（异地可参加电话会议） | 3 | 使用 |  |  | 0 | 0
| 过程定义 | 1、定义项目生命周期 2、定义项目过程（裁剪项） 3、确定项目质量目标 输出《项目裁剪指南及检查单》 | 重要项 | 不可裁剪 | 定义适合项目的生命周期； 项目经理参与此过程，按照活动裁剪指南定义项目活动，并承诺活动能有效执行。 | 9 | 使用
| 项目估算 | 进行项目估算，输出《项目估计书》 | 一般项 | 不可裁剪 | 先进行工作任务分解，再进行估算 | 3 | 使用
| 项目管理计划制定 | 输出《项目总体计划》 | 一般项 | 不可裁剪 |  | 3 | 使用
| 项目子计划制定 | 输出《xxx项目进度计划》 | 一般项 | 不可裁剪 | 需细化，每个任务工期不超过5天 | 3 | 使用
|  | 输出《配置管理计划》 |  | 大、中型项目不可裁剪 |  |  | 使用
| 风险识别 | 识别风险，并制定相应缓解措施，输出《风险问题管理日志》 | 一般项 | 不可裁剪 | 计划时识别项目风险，过程中跟进。 | 3 | 使用
| 计划评审 | 执行评审，记录评审问题，输出《项目计划评审报告》 | 重要项 | 不可裁剪 | 1、项目组内部组织评审。 2、报EPG评审。 | 9 | 使用
需求 | 需求采集和确认 | 输出产品需求列表 | 一般项 | 不可裁剪 | 采集需求，并对本项目要完成的需求点进行确认，输出产品需求列表。如果是合同项目，需要与客户一起确认。 | 3 | 裁剪
| 编写业务需求说明书 | 1、系统架构识别 2、重用分析 3、主要功能业务说明 输出《XXX项目业务需求说明书》 | 一般项 | 不可裁剪 | 1、识别系统总体架构，新框架需提前预研；与现有产品比较，识别重用项；并针对主要功能点的业务进行描述。 2、规模较大的、复杂的项目执行。规模较小的项目或快速原型开发，可与软件需求说明书合并。 | 3 | 裁剪
| 软件需求开发 | 输出《XXX项目软件需求说明书》 | 一般项 | 不可裁剪 | 将用户的需求转换成软件开发需求，并文档化 | 3 | 裁剪
| 需求评审 | 业务需求评审，输出《XXX项目业务需求评审报告》 | 重要项 | 不可裁剪 | 组织技术评审会议，使项目干系人对需求理解一致；工程项目需有和客户确认的评审记录或邮件。 | 9 | 裁剪
|  | 软件需求评审，输出《XXX项目软件需求评审报告》 | 重要项 | 不可裁剪 |  | 9 | 裁剪
| 需求管理 | 跟进需求的完成实现情况，建立《EPG-项目需求管理表单》 | 重要项 | 不可裁剪 |  | 9 | 裁剪
| 变更管理 | 1、由项目经理按公司流程发起变更，并组织评审。 2、及时更新需求文档 | 重要项 | 不可裁剪 | 需求变更后，对应需求文档同步更新，包括《业务需求说明书》、《软件需求说明书》和《EPG-项目需求管理表单》 | 9 | 裁剪
| 量化管理 | 1、提交正确有效的度量数据 。 2、判断缺陷密度是否异常，并及时分析、采取纠正措施 | 一般项 | 不可裁剪 | 按时提交正确的度量数据，给各项决策提供数据参考 | 3 | 裁剪
| 基线审计 | 1、执行基线审计。 2、建立和管理需求基线。 | 一般项 | 不可裁剪 | 需求评审通过后建立 | 3 | 裁剪
设计 | 设计决策 | 确定关键基础架构、技术方案、工具、复用、个性化开发等。 | 一般项 | 不可裁剪 |  | 3 | 使用
| 概要设计 | 输出概要设计文档 | 一般项 | 不可裁剪 | 以下方面不需执行：1、如果软件需求阶段所获得初步的系统体系结构已经足够满足需要2、已由客户获得3、旧系统改造、系统体系结构不需更改； | 3 | 使用
| 用户界面设计 | 输出用户界面设计报告 | 一般项 | 不可裁剪 | 可用原型替代 | 3 | 使用
| 数据库设计 | 输出数据库设计报告 | 一般项 | 不可裁剪 | 可用PDM替代 | 3 | 使用
| 接口设计 | 输出接口定义文档 | 一般项 | 不可裁剪 |  | 3 | 使用
| 详细设计 | 输出详细设计文档 | 一般项 | 大、中型项目不可裁剪 | 以下方面不需执行：1、如果概要设计阶段所获得系统体系结构已经足够满足需要2、由客户获得3、旧系统改造、系统体系结构不需更改 | 3 | 使用
| 设计评审 | 概要设计评审 | 重要项 | 不可裁剪 | 软件设计说明书必须产出《评审报告》；小型简单的项目可使用走查方式；大中型、一般软件项目同行评审；重要软件项目需走查和同行评审结合。 | 9 | 使用
|  | 详细设计评审 | 重要项 | 大、中型项目不可裁剪 |  | 9 | 使用
| 安全开发 | 输出《应用安全开发基线检查表》 | 重要项 | 重点研发项目不可裁剪 |  | 9 | 使用
| 量化管理 | 1、提交正确有效的度量数据 。 2、判断缺陷密度是否异常，并及时分析、采取纠正措施。 | 一般项 | 不可裁剪 | 按时提交正确的度量数据，给各项决策提供数据参考 | 3 | 使用
| 基线审计 | 1、执行基线审计。 2、建立设计基线。 | 一般项 | 不可裁剪 | 软件设计和数据库设计评审通过后建立。 | 3 | 使用
开发实现 | 代码评审 | 执行评审，记录评审问题，输出《XXX项目代码评审报告》 | 重要项 | 不可裁剪 | 对于客户个性化开发的功能和重要的接口部分的代码，要进行会议的方式评审，其他可会议、轮查等方式；对于记录的问题要跟踪解决。 | 9 | 使用
| 单元测试 | 执行单元测试，输出单元测试报告 | 一般项 | 不可裁剪 | 执行单元测试，并产出单元测试报告 | 3 | 使用
| 软件版本计划 | 制定内部软件版本的集成编译和联调计划、转测试计划。 | 一般项 | 不可裁剪 | 需要和测试负责人、各个模块负责人共同制定。 | 3 | 使用
| 集成编译和联调 | 输出构建说明文档，产出测试包 | 一般项 | 不可裁剪 | 模块接口和联调测试 | 3 | 裁剪
| 版本转测试 | 开发人员递交《测试申请单》，项目经理和测试经理评估是否达到转测试条件 | 一般项 | 不可裁剪 | 1、说明本版本新增、优化或删除哪些功能点； 2、测试负责人需对是否适合转入测试进行确认。 | 3 | 使用
| 量化管理 | 应用代码评审缺陷模型预测； | 一般项 | 瀑布模型不可裁剪 |  | 3 | 使用
|  | 1、提交正确有效的度量数据 。 2、判断缺陷密度是否异常，并及时分析、采取纠正措施 | 一般项 | 不可裁剪 |  | 3 | 使用
内部测试 | 测试计划 | 测试负责人编写测试计划，一般在需求阶段完成。输出《XXX项目测试计划》 | 一般项 | 不可裁剪 |  | 3 | 使用
| 测试用例编写和更新 | 1、编写功能测试用例 2、需求变更后，相应测试用例进行更新。 | 一般项 | 不可裁剪 | 通常在需求评审通过后启动测试用例编写 | 3 | 使用
| 性能测试方案制定 | 输出《XXX项目性能测试方案》 | 一般项 | 大、中型项目不可裁剪 |  | 3 | 使用
| 测试文档评审 | 测试用例评审，输出评审报告。 | 重要项 | 不可裁剪 | 执行测试相关文档评审，记录问题，并进行跟踪直至关闭 | 9 | 使用
|  | 测试计划评审，输出评审报告。 |  | 大、中型项目不可裁剪 |  |  | 使用
|  | 性能测试方案评审，输出评审报告。 |  | 大、中型项目不可裁剪 |  |  | 使用
| 测试执行 | 按计划和方案执行功能、性能测试 | 一般项 | 不可裁剪 |  | 3 | 使用
| BUG管理 | 1、BUG统一管理（工具支撑） 2、跟踪BUG解决情况 | 一般项 | 不可裁剪 | BUG统一由工具管理并及时维护状态 | 3 | 使用
| 安全性测试 | 使用工具进行代码安全审计和安全测试，输出对应报告。 | 重要项 | 重点研发项目不可裁剪 | 代码安全审计由开发人员在系统测试转测前完成并输出报告 | 3 | 使用
| 测试总结 | 1、各阶段BUG数据统计 2、各阶段测试总结，包括对性能测试的、安全性测试的，并给出测试结论。 | 一般项 | 不可裁剪 |  | 3 | 使用
| 量化管理 | 应用测试发现的BUG数模型进行预测； | 一般项 | 瀑布模型不可裁剪 |  | 3 | 使用
|  | 1、提交正确有效的度量数据 。 2、判断缺陷密度是否异常，并及时分析、采取纠正措施。 | 一般项 | 不可裁剪 |  | 3 | 使用
| 基线审计 | 建立和管理测试基线。 | 重要项 | 不可裁剪 | 相关代码稳定后，正式系统测试之前，作为基线审计关键点。 | 9 | 使用
内部验收 | 输出工程实施规范类文档 | 根据产品特点，输出工程实施规范相关文档供后续工程实施使用 1、用户手册，包含安装和操作说明 2、工程项目技术方案，包含环境部署方案和步骤、应急方案等 3、上线方案，包含原系统备份、上线前检查、安装及配置、测试等事项 4、培训类：针对不同角色输出指导文档 5、代码程序清单、归档上线部署相关的处理脚本、程序 | 重要项 | 不可裁剪 |  | 9 | 使用
| 工程实施规范文档评审 | 评审用户手册、工程技术方案、上线方案文档，输出评审报告。 | 重要项 | 不可裁剪 | 1、项目组内部组织评审。 | 9 | 使用
| 验收申请 | 项目组发起验收申请，知会相关干系人 | 一般项 | 不可裁剪 |  | 3 | 使用
| 验收测试 | 1、验收组组织功能验收。 2、文档验收 | 一般项 | 不可裁剪 |  | 3 | 使用
项目监控 | 沟通管理 | 1、召开项目会议 2、周报按时归档 | 一般项 | 不可裁剪 | 周期性活动，实时监控和管理 | 3 | 使用
| 风险问题管理 | 维护风险问题管理日志 | 一般项 | 不可裁剪 |  | 3 | 使用
| 里程碑评审 | 输出各里程碑节点评审报告 | 一般项 | 不可裁剪 | 对于大型项目，在每个里程碑时间点均需要产出里程碑评审报告，以会议或者邮件发送报告的形式向高层汇报项目总体情况； 对于周期较短的项目，可将几个小阶段合并成一个里程碑，一般不少于两个里程碑。 | 3 | 使用
| 根本原因分析CAR执行 | 必须进行CAR分析的场景有： 1） 内部测试中严重bug占比20%以上 2） 迭代或项目延期50%以上 3） 发布后出现回滚 4）项目客户满意度目标未达成(低于8分) 5） 出现故障/事故 其他可根据情况选择进行 | 一般项 | 大、中型项目不可裁剪 | 项目经理组织团队开展根因分析，确定纠正措施和预防措施，纠正执行，效果分析，并提交《问题根因分析报告》。 对于客服发起的事故投诉，可不使用根因分析表单，可以在原有处理单/整改报告中体现以上根因分析的过程。 | 3 | 使用
| 量化管理 | 1、审查项目质量目标是否能达成（按周、按月、各阶段点到达），并及时进行分析，采取相应的纠正措施 2、与基线进行比较，审查异常点，及时分析并采取纠正措施 3、频率每月，针对项目规范度做目标分析 | 一般项 | 不可裁剪 |  | 3 | 使用
配置管理 | 配置库管理 | 1、项目向组织级CM进行公司级CVS/SVN等配置工具的权限申请 2、配置库使用标准目录结构 | 重要项 | 不可裁剪 | 不可未经申请私自建立配置库；经申请单独建立的配置库，且向公司服务器提交频率需符合要求。配置库目录做好规划、发布版本清晰，建立相应标签。 | 9 | 使用
| 配置项的管理：含文档、代码、脚本（数据库脚本、测试脚本等等）、工具（自主开发或二次开发的工具等）等等生产过程中产生的所有配置项。 | 1、文档和文档版本命名规范 2、文档和代码及时归档 3、文档和代码存放路径正确 4、生产过程中产生的工具及脚本是否都提交入库 | 一般项 | 不可裁剪 | 公司SVN库中文档及时更新；源码目录日志连续正常。 | 3 | 使用
| 变更管理 | 按照变更控制流程管理变更 | 重要项 | 不可裁剪 | 1、变更按照变更管理流程进行管理，并得到高层经理批准 2、变更审批后，项目计划、MPP等受影响配置项按照变更进行更新 | 9 | 使用
项目总结 | 项目总结 | 项目经理对项目中的经验和教训总结，输出《项目总结报告》 | 一般项 | 不可裁剪 |  | 3 | 使用
| 产品发布 | 1、召集会议执行产品发布基线及工程实施规范审计，输出《项目发布基线审计报告》 2、将验收通过的产品（含工程实施规范）纳入配置管理库发布区，并形成产品发布基线。 3、产品发布周知或产品发布基线通知 | 重要项 | 不可裁剪 | 每次产品发布前建立产品发布基线。 | 9 | 使用
| 产品登记 | 产品在结项前向质量管理部提交产品登记审批单。 | 一般项 | 不可裁剪 | 检查登记记录 | 3 | 使用
| 结项处理 | 结项申请和处理 | 一般项 | 不可裁剪 |  | 3 | 使用