## 0525
证券总部产品国密改造项目周报_20180525
一、项目总体概况
| 项目周期 | 2018.4.3——2018.6.30 | 项目范围 | 证券总部所有产品（交易、账户、两融、转融通、期权、风控、订单、OTC、做市、资金、PIF、一柜通、影像、清算、网关、MID） |  |  |  |  | 项目类型 | 政策性研发项目
| 分管领导 | 周贤谦 | 项目经理 | 夏乔 | 项目助理 | 冉丽君 | 项目当前阶段 | 设计阶段 | 当前总体进度 | 20%
| 总体进展 | 1、涉及客户密码层面接口需要调整李学来完成，涉及到统一接入及KCXP及KCBP内部加密的暂时不放在业务部门处理。——目前李学已提供全部dll，还有U版动态加密需提供。 2、各系统已提交设计方案，完成立项申请报告，已发起立项流程。 3、W版、U版的国密DLL已通过调试验证，系统改造完成90%。 4、第一梯队的系统计划下周启动开发。
| 风险 | 1、JAVA、JS版加密方案未定，还需详细讨论实现方案。——方案还未讨论。
二、项目整体里程碑计划
三、DLL接口开发情况（黄色标记为重要优先DLL）
| DLL名称 |  | 使用该DLL的产品 |  | 平台数 | 需支持平台 | 加密类型 | 完成情况 | 计划开发启动时间 | 开发完成时间
| CliEncrypt.dll |  | W版交易、做市 |  | 2 | W32、W64 | 通讯加密、存储加密 | 已开发完成 |  | 2018-04-27
| KDEncode.dll |  | W版交易 |  | 1 | W32 | 通讯加密、存储加密 | 已开发完成 |  | 2018-04-27
| KDEncodeCli.dll |  | W版交易、网关、资金、做市、MID |  | 3 | W32、W64、X64 | 通讯加密、存储加密 | 已开发完成 |  | 2018-04-27
| KDEnDelib.lib |  | W版交易 |  | 1 | W32 | 通讯加密、存储加密 | 已开发完成 |  | 2018-04-27
| CITICS_CE.dll |  | U版交易、网关、资金、MID |  | 6 | W32、W64、X64、L64、L32、U | 通讯加密、存储加密 | 正在改造中
| libkcbpcrypt.so |  | U版交易、转融通 |  | 5 | W32、W64、L64、L32、U | 通讯加密、存储加密 | 不用改造
| libkcbpcrypt.dll |  | U版交易 |  | 1 | U |  | 不用改造
| encrypt.dll |  | 账户、期权、网关、资金、OTC、做市、订单、一柜通、影像、PIF、清算、MID、转融通 |  | 6 | W32、W64、X64、L64、Java、Js | 通讯加密、存储加密 | 开发完成 | 2018-05-11 | 2018-05-17 | 票据的算法还需提供rsa
| encrypt.a |  | U版、账户 |  | 1 | L64 |  | 开发完成 | 2018-05-07 | 2018-05-09
| kbss_encrypt.o |  | 账户 |  | 1 | L64 |  | 产品部门自行改造
| KSTEncryptd.dll |  | 账户 |  | 3 | W32、X64、L64 |  | 不用改造
| KSTEncryptd.lib |  | 账户 |  | 3 | W32、X64、L64 |  | 不用改造
| KSTEncryptd.so |  | 账户 |  | 1 | L64 |  | 不用改造
| libkbss_encrypt.so |  | 账户 |  | 1 | L64 |  | 不用改造
| AuthenticationClient.dll |  | 资金 |  | 1 | W32 | 通讯加密 | 统一认证改造
| kbss_encrypt.dll |  | 资金 |  | 1 | W32 | 通讯加密 | 产品部门自行改造
| KCAS_AuthenticationCheck.dll |  | 资金 |  | 1 | W32 | 通讯加密 | 统一认证改造
| KDMID1PCFactoryFunction_fms_en.dll |  | 资金 |  | 1 | W32 | 通讯加密 | 不用改造
| CEDPlugin.dll |  | 网关 |  | 2 | W32、X64 | 通讯加密 | 跟业务系统无关，不用处理
| kcbpcrypt.dll |  | 网关、做市 |  | 3 | W32、W64、X64 | 通讯加密 | 不用改造，KCBP内部使用
| kd30txmm.dll |  | 网关 |  | 2 | W32、X64 | 通讯加密 | 跟业务系统无关，不用处理
四、各产品进展情况
| 产品名称 | 产品负责人 | 设计方案 | 开发人员 | 测试人员 | 开发计划启动日期 | 开发进度 | 测试进度 | 计划发包日期 | 其他事项
| W版 | 万长久 | 已确认 | 刘伟、史磊 |  | 2018-04-09 | 还在调试 | / | 2018-06-30
| U版 | 夏乔 | 已确认 | 夏乔 |  | 2018-05-11 | 调试完成，自测完成 | / | /
| 账户 | 李永洪 | 已确认 | 待确认 | 待确认 | 计划中 | / | / | /
| 期权 | 陆明其 | 已完成 | 王成明 | 李元名 | 2018-05-28 | 还在调试中 | / | /
| 风控 | 雷文彬 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | / | / | /
| 网关 | 刘三高 | 待定 | 张超、钟文升 |  | 计划中 | 替换动态库，联测时验证。 | / | /
| 资金 | 高保君 | 已确定 | 高保君 |  | 等期权版本 | / | / | /
| OTC | 张昌城 | 待讨论 | 余跃 |  | 等DLL | / | / | /
| 做市 | 谢晓生 | 已确定 | 隆烨 | 杨大贤 |  | 接口还有问题待解决，22日解决 | / | /
| 订单 | 何万刚 | 同账户 |  |  |  | / | / | /
| PIF | 柳宗 | 同一柜通 | 雷青鹏 | 高恬恬 | 等Java版 | / | / | /
| 一柜通 | 刘青 | 已确定 | 刘青 | 待确认 | 等Java版 | / | / | /
| 影像档案 | 雷勇 | 同一柜通 | 雷勇 |  | 等Java版 | / | / | /
| 清算系统 | 许培华 | 同一柜通 |  |  | 计划中 | / | / | /
| 转融通 | 朱文杰 | 同账户 | 朱文杰 | 王希意 |  | / | / | /
| MID | 钟文升 | 待定 | 钟文升 |  | 计划中 | / | / | /
| 加密DLL改造 | 李学 | 已确定 |  |  | 2018-04-05 | 90% | / | /
| 统一认证 | 李鹏 | 未定 |  |  |  |  | / | /
| 推送系统 | 孙艳萍 |  |  |  |  | 暂时不需要改造
征信系统
预测评系统
五、本周项目工作进展和下周工作计划
| 本周工作完成情况 | [5 empty] | 下周工作计划
| 1、国密整体方案有变动，进行了方案沟通讨论和决策。 2、已完成 立项申请报告，提交立项。 3、确定项目章程及过程管理模式。 | [5 empty] | 1、期权、账户、一柜通启动开发； 2、完成立项流程； 3、确定项目总体方案和计划； 4、产出产品白皮书。
六、项目风险/问题/事项跟踪
| 序号 | 问题/事项描述 |  | 问题类别 | 发生日期 | 结束日期 | 问题级别 | 责任人 | 问题状态 | 进展情况
| 3 | 公司总部缺少32核及以上的设备，无法进行与客户测试方法相同的性能测试 |  | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 严重 | 梅光元 | 关闭 | 与客户沟通在客户现场进行测试验证
| 1 | 国密改造涉及产品较多，且产品内部影响范围较大，需预留充足的测试时间，否则可能会有较大产品风险 |  | 产品风险 | 2018-04-05 |  | 一般 | 团队 | 新增 | 需在计划时预留足够的测试时间，并保证测试资源
| 2 | 国密改造瓶颈点在于网关部对于DLL的改造和统一，目前只有1人负责开发，资源不足，可能影响整体进度 |  | 进度风险 | 2018-04-09 | 2018-05-08 | 严重 | 网关部 | 关闭 | 将DLL进行梳理，产品内部自用dll由产品部门自己修改
| 3 | 网关部涉及外围产品，需能提交改造方案，进行改造说明 |  | 产品风险 | 2018-04-19 |  | 一般 | 网关部 | 新增 | 需各负责人提交改造方案
| 4 | 推送系统、ABS系统要判断是否需要修改

## 0518
证券总部产品国密改造项目周报_20180518
一、项目总体概况
| 项目周期 | 2018.4.3——2018.6.30 | 项目范围 | 证券总部所有产品（交易、账户、两融、转融通、期权、风控、订单、OTC、做市、资金、PIF、一柜通、影像、清算、网关、MID） |  |  |  |  | 项目类型 | 政策性研发项目
| 分管领导 | 周贤谦 | 项目经理 | 夏乔 | 项目助理 | 冉丽君 | 项目当前阶段 | 方案阶段，待立项 | 当前总体进度 | 20%
| 总体进展 | 1、涉及客户密码层面接口需要调整李学来完成，涉及到统一接入及KCXP及KCBP内部加密的暂时不放在业务部门处理。——目前李学已提供全部dll。 2、进行总监级别的国密方案的立项前评审会议。 3、李学已开发完成encrypt.a、KBSS体系的encrypt.dll，已发布给各产品。
| 风险 | 1、JAVA、JS版加密方案未定，还需详细讨论实现方案。——方案还未讨论。
二、DLL接口开发情况（黄色标记为重要优先DLL）
| DLL名称 |  | 使用该DLL的产品 |  | 平台数 | 需支持平台 | 加密类型 | 完成情况 | 计划开发启动时间 | 开发完成时间
| CliEncrypt.dll |  | W版交易、做市 |  | 2 | W32、W64 | 通讯加密、存储加密 | 已开发完成 |  | 2018-04-27
| KDEncode.dll |  | W版交易 |  | 1 | W32 | 通讯加密、存储加密 | 已开发完成 |  | 2018-04-27
| KDEncodeCli.dll |  | W版交易、网关、资金、做市、MID |  | 3 | W32、W64、X64 | 通讯加密、存储加密 | 已开发完成 |  | 2018-04-27
| KDEnDelib.lib |  | W版交易 |  | 1 | W32 | 通讯加密、存储加密 | 已开发完成 |  | 2018-04-27
| CITICS_CE.dll |  | U版交易、网关、资金、MID |  | 6 | W32、W64、X64、L64、L32、U | 通讯加密、存储加密 | 正在改造中
| libkcbpcrypt.so |  | U版交易、转融通 |  | 5 | W32、W64、L64、L32、U | 通讯加密、存储加密 | 不用改造
| libkcbpcrypt.dll |  | U版交易 |  | 1 | U |  | 不用改造
| encrypt.dll |  | 账户、期权、网关、资金、OTC、做市、订单、一柜通、影像、PIF、清算、MID、转融通 |  | 6 | W32、W64、X64、L64、Java、Js | 通讯加密、存储加密 | 开发完成 | 2018-05-11 | 2018-05-17 | 票据的算法还需提供rsa
| encrypt.a |  | U版、账户 |  | 1 | L64 |  | 开发完成 | 2018-05-07 | 2018-05-09
| kbss_encrypt.o |  | 账户 |  | 1 | L64 |  | 产品部门自行改造
| KSTEncryptd.dll |  | 账户 |  | 3 | W32、X64、L64 |  | 不用改造
| KSTEncryptd.lib |  | 账户 |  | 3 | W32、X64、L64 |  | 不用改造
| KSTEncryptd.so |  | 账户 |  | 1 | L64 |  | 不用改造
| libkbss_encrypt.so |  | 账户 |  | 1 | L64 |  | 不用改造
| AuthenticationClient.dll |  | 资金 |  | 1 | W32 | 通讯加密 | 统一认证改造
| kbss_encrypt.dll |  | 资金 |  | 1 | W32 | 通讯加密 | 产品部门自行改造
| KCAS_AuthenticationCheck.dll |  | 资金 |  | 1 | W32 | 通讯加密 | 统一认证改造
| KDMID1PCFactoryFunction_fms_en.dll |  | 资金 |  | 1 | W32 | 通讯加密 | 不用改造
| CEDPlugin.dll |  | 网关 |  | 2 | W32、X64 | 通讯加密 | 跟业务系统无关，不用处理
| kcbpcrypt.dll |  | 网关、做市 |  | 3 | W32、W64、X64 | 通讯加密 | 不用改造，KCBP内部使用
| kd30txmm.dll |  | 网关 |  | 2 | W32、X64 | 通讯加密 | 跟业务系统无关，不用处理
三、各产品进展情况
| 产品名称 | 产品负责人 | 设计方案 | 开发人员 | 测试人员 | 开发计划启动日期 | 开发进度 | 测试进度 | 计划发包日期 | 其他事项
| W版 | 万长久 | 已确认 | 刘伟、史磊 |  | 2018-04-09 | 还在调试 | / | 2018-06-30 | 各产品正在等待国密DLL改造后版本发布，再启动开发。目前W版DLL已开发完成，请各产品可用的部分可启动开发。
| U版 | 夏乔 | 已确认 | 夏乔 |  | 2018-05-11 | 调试完成，自测完成 | / | /
| 账户 | 李永洪 | 已确认 | 待确认 | 待确认 | 计划中 | / | / | /
| 期权 | 陆明其 | 已完成 | 王成明 | 李元名 | 2018-05-21 | 还在调试中 | / | /
| 风控 | 雷文彬 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | / | / | /
| 网关 | 刘三高 | 待定 | 张超、钟文升 |  | 计划中 | 替换动态库，联测时验证。 | / | /
| 资金 | 高保君 | 已确定 | 高保君 |  | 等W版版本 | / | / | /
| OTC | 张昌城 | 待讨论 | 余跃 |  | 等DLL | / | / | /
| 做市 | 谢晓生 | 已确定 | 隆烨 | 杨大贤 | 等DLL | 接口还有问题待解决，22日解决 | / | /
| 订单 | 何万刚 | 同账户 |  |  | 等DLL | / | / | /
| PIF | 柳宗 | 同一柜通 | 雷青鹏 | 高恬恬 | 等Java版 | / | / | /
| 一柜通 | 刘青 | 已确定 | 刘青 | 待确认 | 等Java版 | / | / | /
| 影像档案 | 雷勇 | 同一柜通 | 雷勇 |  | 等Java版 | / | / | /
| 清算系统 | 许培华 | 同一柜通 |  |  | 计划中 | / | / | /
| 转融通 | 朱文杰 | 同账户 | 朱文杰 | 王希意 | 等DLL | / | / | /
| MID | 钟文升 | 待定 | 钟文升 |  | 计划中 | / | / | /
| 加密DLL改造 | 李学 | 已确定 |  |  | 2018-04-05 | 80% | / | /
| 统一认证 | 李鹏 | 未定 |  |  |  |  | / | /
| 推送系统 | 孙艳萍 |  |  |  |  | 暂时不需要改造
征信系统
预测评系统
四、本周项目工作进展和下周工作计划
| 本周工作完成情况 | [5 empty] | 下周工作计划
| 1、李学开发encrypt.dll各产品适用接口，已完成 2、各中心发总监级做立项前方案评审。 | [5 empty] | 1、各产品对国密dll进行预研和验证，确定初步计划； 2、组织产品改造方案的立项评审会议； 3、确定项目总体方案和计划； 4、产出项目立项申请报告、产品白皮书。
五、项目风险/问题/事项跟踪
| 序号 | 问题/事项描述 |  | 问题类别 | 发生日期 | 结束日期 | 问题级别 | 责任人 | 问题状态 | 进展情况
| 3 | 公司总部缺少32核及以上的设备，无法进行与客户测试方法相同的性能测试 |  | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 严重 | 梅光元 | 关闭 | 与客户沟通在客户现场进行测试验证
| 1 | 国密改造涉及产品较多，且产品内部影响范围较大，需预留充足的测试时间，否则可能会有较大产品风险 |  | 产品风险 | 2018-04-05 |  | 一般 | 团队 | 新增 | 需在计划时预留足够的测试时间，并保证测试资源
| 2 | 国密改造瓶颈点在于网关部对于DLL的改造和统一，目前只有1人负责开发，资源不足，可能影响整体进度 |  | 进度风险 | 2018-04-09 | 2018-05-08 | 严重 | 网关部 | 关闭 | 将DLL进行梳理，产品内部自用dll由产品部门自己修改
| 3 | 网关部涉及外围产品，需能提交改造方案，进行改造说明 |  | 产品风险 | 2018-04-19 |  | 一般 | 网关部 | 新增 | 需各负责人提交改造方案
| 4 | 推送系统、ABS系统要判断是否需要修改

## 0511
证券总部产品国密改造项目周报_20180511
一、项目总体概况
| 项目周期 | 2018.4.3——2018.6.30 | 项目范围 | 证券总部所有产品（交易、账户、两融、转融通、期权、风控、订单、OTC、做市、资金、PIF、一柜通、影像、清算、网关、MID） |  |  |  |  | 项目类型 | 政策性研发项目
| 分管领导 | 周贤谦 | 项目经理 | 夏乔 | 项目助理 | 冉丽君 | 项目当前阶段 | 方案阶段，待立项 | 当前总体进度 | 10%
| 总体进展 | 1、完成第二轮各产品的方案沟通和讨论，各产品及网关产品的方案基本确定。涉及客户密码层面接口需要调整李学来完成，涉及到统一接入及KCXP及KCBP内部加密的暂时不放在业务部门处理。 2、下周进行国密方案的立项评审会议，并启动项目周例会机制。 3、李学已开发完成encrypt.a，下周开发KBSS体系的encrypt.dll，计划周三完成。
| 风险 | 1、目前李学在做的DLL国密算法改造工作，还余17个dll，按平台种类计算共39个未启动，需要网关部增加资源，目前各产品正在等待DLL开工。————解决方案：与罗总沟通后，将DLL进行分类，需李学改造的接口减少为7个。风险可解除。 2、JAVA、JS版加密方案未定，还需详细讨论实现方案。——方案还未讨论。
二、DLL接口开发情况（黄色标记为重要优先DLL）
| DLL名称 |  | 使用该DLL的产品 |  | 平台数 | 需支持平台 | 加密类型 | 完成情况 | 计划开发启动时间 | 开发完成时间
| CliEncrypt.dll |  | W版交易、做市 |  | 2 | W32、W64 | 通讯加密、存储加密 | 已开发完成 |  | 2018-04-27
| KDEncode.dll |  | W版交易 |  | 1 | W32 | 通讯加密、存储加密 | 已开发完成 |  | 2018-04-27
| KDEncodeCli.dll |  | W版交易、网关、资金、做市、MID |  | 3 | W32、W64、X64 | 通讯加密、存储加密 | 已开发完成 |  | 2018-04-27
| KDEnDelib.lib |  | W版交易 |  | 1 | W32 | 通讯加密、存储加密 | 已开发完成 |  | 2018-04-27
| CITICS_CE.dll |  | U版交易、网关、资金、MID |  | 6 | W32、W64、X64、L64、L32、U | 通讯加密、存储加密 | 找不到源码
| libkcbpcrypt.so |  | U版交易、转融通 |  | 5 | W32、W64、L64、L32、U | 通讯加密、存储加密 | 不用改造
| libkcbpcrypt.dll |  | U版交易 |  | 1 | U |  | 不用改造
| encrypt.dll |  | 账户、期权、网关、资金、OTC、做市、订单、一柜通、影像、PIF、清算、MID、转融通 |  | 6 | W32、W64、X64、L64、Java、Js | 通讯加密、存储加密 | 进行中，平台移植，Java版方案还需详细讨论 | 2018-05-11 | 2018-05-16
| encrypt.a |  | U版、账户 |  | 1 | L64 |  | 开发完成 | 2018-05-07 | 2018-05-09
| kbss_encrypt.o |  | 账户 |  | 1 | L64 |  | 产品部门自行改造
| KSTEncryptd.dll |  | 账户 |  | 3 | W32、X64、L64 |  | 不用改造
| KSTEncryptd.lib |  | 账户 |  | 3 | W32、X64、L64 |  | 不用改造
| KSTEncryptd.so |  | 账户 |  | 1 | L64 |  | 不用改造
| libkbss_encrypt.so |  | 账户 |  | 1 | L64 |  | 不用改造
| AuthenticationClient.dll |  | 资金 |  | 1 | W32 | 通讯加密 | 统一认证改造
| kbss_encrypt.dll |  | 资金 |  | 1 | W32 | 通讯加密 | 产品部门自行改造
| KCAS_AuthenticationCheck.dll |  | 资金 |  | 1 | W32 | 通讯加密 | 统一认证改造
| KDMID1PCFactoryFunction_fms_en.dll |  | 资金 |  | 1 | W32 | 通讯加密 | 不用改造
| CEDPlugin.dll |  | 网关 |  | 2 | W32、X64 | 通讯加密 | 跟业务系统无关，不用处理
| kcbpcrypt.dll |  | 网关、做市 |  | 3 | W32、W64、X64 | 通讯加密 | 不用改造，KCBP内部使用
| kd30txmm.dll |  | 网关 |  | 2 | W32、X64 | 通讯加密 | 跟业务系统无关，不用处理
三、各产品进展情况
| 产品名称 | 产品负责人 | 设计方案 | 开发人员 | 测试人员 | 开发计划启动日期 | 开发进度 | 测试进度 | 计划发包日期 | 其他事项
| W版 | 万长久 | 已确认 | 刘伟、史磊 |  | 2018-04-09 | 70% | / | 2018-06-30 | 各产品正在等待国密DLL改造后版本发布，再启动开发。目前W版DLL已开发完成，请各产品可用的部分可启动开发。
| U版 | 夏乔 | 已确认 | 夏乔 |  | DLL验证中 | / | / | /
| 账户 | 李永洪 | 已确认 | 待确认 | 待确认 | 计划中 | / | / | /
| 期权 | 陆明其 | 已完成 | 王成明 | 李元名 | 等DLL | / | / | /
| 风控 | 雷文彬 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | / | / | /
| 网关 | 刘三高 | 待定 | 张超、钟文升 |  | 计划中 | / | / | /
| 资金 | 高保君 | 已确定 | 高保君 |  | 等W版版本 | / | / | /
| OTC | 张昌城 | 待讨论 | 余跃 |  | 等DLL | / | / | /
| 做市 | 谢晓生 | 已确定 | 隆烨 | 杨大贤 | 等DLL | / | / | /
| 订单 | 何万刚 | 同账户 |  |  | 等DLL | / | / | /
| PIF | 柳宗 | 同一柜通 | 雷青鹏 | 高恬恬 | 等Java版 | / | / | /
| 一柜通 | 刘青 | 已确定 | 刘青 | 待确认 | 等Java版 | / | / | /
| 影像档案 | 雷勇 | 同一柜通 | 雷勇 |  | 等Java版 | / | / | /
| 清算系统 | 许培华 | 同一柜通 |  |  | 计划中 | / | / | /
| 转融通 | 朱文杰 | 同账户 | 朱文杰 | 王希意 | 等DLL | / | / | /
| MID | 钟文升 | 待定 | 钟文升 |  | 计划中 | / | / | /
| 加密DLL改造 | 李学 | 已确定 |  |  | 2018-04-05 | 10% | / | /
| 统一认证 | 李鹏 | 未定 |  |  |  |  | / | /
四、本周项目工作进展和下周工作计划
| 本周工作完成情况 | [5 empty] | 下周工作计划
| 1、W版dll 国密版本修改，W版方案讨论，修改W版改造方案 2、李学开发encrypt.a，U版正在验证中 | [5 empty] | 1、李学开发encrypt.dll各产品适用接口，计划三天完成 2、组织产品改造方案的立项评审会议； 3、确定项目总体方案和计划； 4、产出项目立项申请报告、产品白皮书。
五、项目风险/问题/事项跟踪
| 序号 | 问题/事项描述 |  | 问题类别 | 发生日期 | 结束日期 | 问题级别 | 责任人 | 问题状态 | 进展情况
| 3 | 公司总部缺少32核及以上的设备，无法进行与客户测试方法相同的性能测试 |  | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 严重 | 梅光元 | 关闭 | 与客户沟通在客户现场进行测试验证
| 1 | 国密改造涉及产品较多，且产品内部影响范围较大，需预留充足的测试时间，否则可能会有较大产品风险 |  | 产品风险 | 2018-04-05 |  | 一般 | 团队 | 新增 | 需在计划时预留足够的测试时间，并保证测试资源
| 2 | 国密改造瓶颈点在于网关部对于DLL的改造和统一，目前只有1人负责开发，资源不足，可能影响整体进度 |  | 进度风险 | 2018-04-09 | 2018-05-08 | 严重 | 网关部 | 关闭 | 将DLL进行梳理，产品内部自用dll由产品部门自己修改
| 3 | 网关部涉及外围产品，需能提交改造方案，进行改造说明 |  | 产品风险 | 2018-04-19 |  | 一般 | 网关部 | 新增 | 需各负责人提交改造方案
4

## 0504
证券总部产品国密改造项目周报_20180504
一、项目总体概况
| 项目周期 | 2018.4.3——2018.6.30 | 项目范围 | 证券总部所有产品（交易、账户、两融、转融通、期权、风控、订单、OTC、做市、资金、PIF、一柜通、影像、清算、网关、MID） |  |  |  |  | 项目类型 | 政策性研发项目
| 分管领导 | 周贤谦 | 项目经理 | 夏乔 | 项目助理 | 冉丽君 | 项目当前阶段 | 方案阶段，待立项 | 当前总体进度 | 0%
| 总体进展 | 1、W版交易系统正在进行DLL的验证过程中，经过3次方案讨论和评审，目前W版方案基本可确定。 2、下周W版方案将重新发布，需各个产品负责人关注方案变化，有需要可组织会议沟通，各产品的方案尽量于下周定稿。 3、李学下周启动开发encrypt.o，计划下周三开发完成。
| 风险 | 1、目前李学在做的DLL国密算法改造工作，还余17个dll，按平台种类计算共39个未启动，需要网关部增加资源，目前各产品正在等待DLL开工。 2、JAVA、JS版加密方案未定，还需详细讨论实现方案。
二、DLL接口开发情况（黄色标记为重要优先DLL）
| DLL名称 |  | 使用该DLL的产品 |  | 平台数 | 需支持平台 | 加密类型 | 完成情况 | 计划开发启动时间 | 开发完成时间
| CliEncrypt.dll |  | W版交易、做市 |  | 2 | W32、W64 | 通讯加密、存储加密 | 已开发完成 |  | 2018-04-27
| KDEncode.dll |  | W版交易 |  | 1 | W32 | 通讯加密、存储加密 | 已开发完成 |  | 2018-04-27
| KDEncodeCli.dll |  | W版交易、网关、资金、做市、MID |  | 3 | W32、W64、X64 | 通讯加密、存储加密 | 已开发完成 |  | 2018-04-27
| KDEnDelib.lib |  | W版交易 |  | 1 | W32 | 通讯加密、存储加密 | 已开发完成 |  | 2018-04-27
| CITICS_CE.dll |  | U版交易、网关、资金、MID |  | 6 | W32、W64、X64、L64、L32、U | 通讯加密、存储加密
| libkcbpcrypt.so |  | U版交易、转融通 |  | 5 | W32、W64、L64、L32、U | 通讯加密、存储加密
| libkcbpcrypt.dll |  | U版交易 |  | 1 | U
| encrypt.dll |  | 账户、期权、网关、资金、OTC、做市、订单、一柜通、影像、PIF、清算、MID、转融通 |  | 6 | W32、W64、X64、L64、Java、Js | 通讯加密、存储加密 | 平台移植，Java版方案还需详细讨论 | 2018-05-09 | 2018-05-10
| encrypt.o |  | U版、账户、KBSS平台产品 |  | 1 | L64 |  | 15个接口，计划3天 | 2018-05-07 | 2018-05-09
| kbss_encrypt.o |  | 账户 |  | 1 | L64
| KSTEncryptd.dll |  | 账户 |  | 3 | W32、X64、L64
| KSTEncryptd.lib |  | 账户 |  | 3 | W32、X64、L64
| KSTEncryptd.so |  | 账户 |  | 1 | L64
| libkbss_encrypt.so |  | 账户 |  | 1 | L64
| AuthenticationClient.dll |  | 资金 |  | 1 | W32 | 通讯加密
| kbss_encrypt.dll |  | 资金 |  | 1 | W32 | 通讯加密
| KCAS_AuthenticationCheck.dll |  | 资金 |  | 1 | W32 | 通讯加密
| KDMID1PCFactoryFunction_fms_en.dll |  | 资金 |  | 1 | W32 | 通讯加密
| CEDPlugin.dll |  | 网关 |  | 2 | W32、X64 | 通讯加密
| kcbpcrypt.dll |  | 网关、做市 |  | 3 | W32、W64、X64 | 通讯加密
| kd30txmm.dll |  | 网关 |  | 2 | W32、X64 | 通讯加密
三、各产品进展情况
| 产品名称 | 产品负责人 | 设计方案 | 开发计划启动日期 | 开发进度 | 测试进度 | 计划发包日期 | 其他事项
| W版 | 万长久 | 已确认 | 2018-04-09 | 30% | / | 2018-06-30 | 各产品正在等待国密DLL改造后版本发布，再启动开发。目前W版DLL已开发完成，请各产品可用的部分可启动开发。
| U版 | 夏乔 | 已确认 | 计划中 | / | / | /
| 账户 | 李永洪 | 已确认 | 计划中 | / | / | /
| 期权 | 陆明其 | 已完成 | 计划中 | / | / | /
| 风控 | 雷文彬 | 未启动 | 计划中 | / | / | /
| 网关 | 刘三高 | 待定 | 计划中 | / | / | /
| 资金 | 高保君 | 已确定 | 2018-05-01 | / | / | /
| OTC | 张昌城 | 已确定 | 计划中 | / | / | /
| 做市 | 谢晓生 | 已完成 | 计划中 | / | / | /
| 订单 | 何万刚 | 更新中 | 2018-05-04 | / | / | /
| PIF | 柳宗 | 同一柜通 | 计划中 | / | / | /
| 一柜通 | 刘青 | 评审中 | 计划中 | / | / | /
| 影像档案 | 雷勇 | 同一柜通 | 计划中 | / | / | /
| 清算系统 | 许培华 | 同一柜通 | 计划中 | / | / | /
| 转融通 | 朱文杰 | 同账户 | 计划中 | / | / | /
| MID | 钟文升 | 待定 | 计划中 | / | / | /
| 加密DLL改造 | 李学 | 待定 | 2018-04-05 | 10%
四、本周项目工作进展和下周工作计划
| 本周工作完成情况 | [5 empty] | 下周工作计划
| 1、W版dll 国密版本修改，W版方案讨论，修改W版改造方案 | [5 empty] | 1、李学开发encrypt.O各产品适用接口； 2、需按需组织产品改造方案的评审会议； 3、确定项目总体方案和计划； 4、产出项目立项申请报告、产品白皮书。
五、项目风险/问题/事项跟踪
| 序号 | 问题/事项描述 |  | 问题类别 | 发生日期 | 结束日期 | 问题级别 | 责任人 | 问题状态 | 进展情况
| 3 | 公司总部缺少32核及以上的设备，无法进行与客户测试方法相同的性能测试 |  | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 严重 | 梅光元 | 关闭 | 与客户沟通在客户现场进行测试验证
| 1 | 国密改造涉及产品较多，且产品内部影响范围较大，需预留充足的测试时间，否则可能会有较大产品风险 |  | 产品风险 | 2018-04-05 |  | 严重 | 团队 | 新增 | 需在计划时预留足够的测试时间，并保证测试资源
| 2 | 国密改造瓶颈点在于网关部对于DLL的改造和统一，目前只有1人负责开发，资源不足，可能影响整体进度 |  | 进度风险 | 2018-04-09 |  | 严重 | 网关部 | 新增 | 需及时增加人力资源
| 3 | 网关部涉及外围产品，需能提交改造方案，进行改造说明 |  | 产品风险 | 2018-04-19 |  | 一般 | 网关部 | 新增 | 需各负责人提交改造方案
4

## 0427
证券总部产品国密改造项目周报_20180427
一、项目总体概况
| 项目周期 | 2018.4.3——2018.6.30 | 项目范围 | 证券总部所有产品（交易、账户、两融、转融通、期权、风控、订单、OTC、做市、资金、PIF、一柜通、影像、清算、网关、MID） |  |  |  |  | 项目类型 | 政策性研发项目
| 分管领导 | 周贤谦 | 项目经理 | 夏乔 | 项目助理 | 冉丽君 | 项目当前阶段 | 方案阶段，待立项 | 当前总体进度 | 0%
| 总体进展 | 1、各产品已完成各自产品的改造方案的更新。4月18日OTC、期权、U版、资金、做市、一柜通产品均已发出改造方案评审，夏乔与各产品进行方案讨论，需按需要组织方案评审会。 2、由网关产品部 将加密DLL进行国密改造，同时推动公司内部加密DLL的统一。李学后续会收集各产品的dll源码进行加工改造；目前W版已开发完成，正在开发encrypt.dll。 3、李学确定改造方案和计划后，各产品再确定各自的改造计划，产出项目总计划。
二、DLL接口开发情况
| dll名称 |  |  | 使用该dll的产品部门 |  |  |  | 开发负责人 | 开发进展情况
| KDEncodeCli.dll |  |  | W版、网关、资金、做市 |  |  |  | 李学 | 已开发完成，提交产品部门
| KDEnDelib.lib |  |  | W版 |  |  |  | 李学 | 已开发完成，提交产品部门
| KDEncode.dll |  |  | W版 |  |  |  | 李学 | 已开发完成，提交产品部门
| CliEncrypt.dll |  |  | W版 |  |  |  | 李学 | 已开发完成，提交产品部门
| CITICS_CE.dll |  |  | U版、资金、网关 |  |  |  | 李学 | 还未开始
| libkcbpcrypt.dll |  |  | U版 |  |  |  | 李学 | 还未开始
| encrypt.o |  |  | 账户 |  |  |  | 李学 | 还未开始
| encrypt.dll |  |  | 账户、期权、网关、资金、做市、OTC、PIF、订单、一柜通、影像档案、转融通 |  |  |  | 李学 | 正在开发中，计划5月2日开发完成
| KSTEncryptd.so |  |  | 账户 |  |  |  | 李学 | 还未开始
| KSTEncryptd.dll |  |  | 账户 |  |  |  | 李学 | 还未开始
| KSTEncryptd.lib |  |  | 账户 |  |  |  | 李学 | 还未开始
| libkbss_encrypt.so |  |  | 账户 |  |  |  | 李学 | 还未开始
| kbss_encrypt.o |  |  | 账户 |  |  |  | 李学 | 还未开始
| kbss_encrypt.dll |  |  | 资金 |  |  |  | 李学 | 还未开始
| KDMID1PCFactoryFunction_fms_en.dll |  |  | 资金 |  |  |  | 李学 | 还未开始
| AuthenticationClient.dll |  |  | 资金 |  |  |  | 李学 | 还未开始
| KCAS_AuthenticationCheck.dll |  |  | 资金 |  |  |  | 李学 | 还未开始
| kcbpcrypt.dll |  |  | 做市 |  |  |  | 李学 | 还未开始
| KD30TXMM.dll |  |  | 网关 |  |  |  | 李学 | 还未开始
| CEDPlugin.dll |  |  | 网关 |  |  |  | 李学 | 还未开始
三、各产品进展情况
| 产品名称 | 产品负责人 | 设计方案 | 开发计划启动日期 | 开发进度 | 测试进度 | 计划发包日期 | 其他事项
| W版 | 万长久 | 已确认 | 2018-04-09 | 30% | / | 2018-06-30 | 各产品正在等待国密DLL改造后版本发布，再启动开发。目前W版DLL已开发完成，请各产品可用的部分可启动开发。
| U版 | 夏乔 | 已确认 | 计划中 | / | / | /
| 账户 | 李永洪 | 已确认 | 计划中 | / | / | /
| 期权 | 陆明其 | 已完成 | 计划中 | / | / | /
| 风控 | 雷文彬 | 未启动 | 计划中 | / | / | /
| 网关 | 刘三高 | 待定 | 计划中 | / | / | /
| 资金 | 高保君 | 已确定 | 2018-05-01 | / | / | /
| OTC | 张昌城 | 已确定 | 计划中 | / | / | /
| 做市 | 谢晓生 | 已完成 | 计划中 | / | / | /
| 订单 | 何万刚 | 更新中 | 2018-05-04 | / | / | /
| PIF | 柳宗 | 同一柜通 | 计划中 | / | / | /
| 一柜通 | 刘青 | 评审中 | 计划中 | / | / | /
| 影像档案 | 雷勇 | 同一柜通 | 计划中 | / | / | /
| 清算系统 | 许培华 | 同一柜通 | 计划中 | / | / | /
| 转融通 | 朱文杰 | 同账户 | 计划中 | / | / | /
| MID | 钟文升 | 待定 | 计划中 | / | / | /
| 加密DLL改造 | 李学 | 待定 | 2018-04-05 | 10%
四、本周项目工作进展和下周工作计划
| 本周工作完成情况 | [5 empty] | 下周工作计划
| 1、各产品提交国密改造方案并组织单独讨论； 2、李学开发完成U版encrypt.dll，计划节后开发完成。 | [5 empty] | 1、李学发布encrypt.dll各产品适用接口； 2、需按需组织产品改造方案的评审会议； 3、确定项目总体方案和计划； 4、产出项目立项申请报告、产品白皮书。
五、项目风险/问题/事项跟踪
| 序号 | 问题/事项描述 |  | 问题类别 | 发生日期 | 结束日期 | 问题级别 | 责任人 | 问题状态 | 进展情况
| 3 | 公司总部缺少32核及以上的设备，无法进行与客户测试方法相同的性能测试 |  | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 严重 | 梅光元 | 关闭 | 与客户沟通在客户现场进行测试验证
| 1 | 国密改造涉及产品较多，且产品内部影响范围较大，需预留充足的测试时间，否则可能会有较大产品风险 |  | 产品风险 | 2018-04-05 |  | 严重 | 团队 | 新增 | 需在计划时预留足够的测试时间，并保证测试资源
| 2 | 国密改造瓶颈点在于网关部对于DLL的改造和统一，目前只有1人负责开发，资源不足，可能影响整体进度 |  | 进度风险 | 2018-04-09 |  | 严重 | 网关部 | 新增 | 需及时增加人力资源
| 3 | 网关部涉及外围产品，需能提交改造方案，进行改造说明 |  | 产品风险 | 2018-04-19 |  | 一般 | 网关部 | 新增 | 需各负责人提交改造方案
4

## 0420
证券总部产品国密改造项目周报_20180420
一、项目总体概况
| 项目周期 | 2018.4.3——2018.6.30 | 项目范围 | 证券总部所有产品（交易、账户、两融、转融通、期权、风控、订单、OTC、做市、资金、PIF、一柜通、影像、清算、网关、MID） |  |  |  |  | 项目类型 | 政策性研发项目
| 分管领导 | 周贤谦 | 项目经理 | 夏乔 | 项目助理 | 冉丽君 | 项目当前阶段 | 计划阶段，待立项 | 当前总体进度 | 0%
| 总体进展 | 1、各产品已完成各自产品的改造方案的更新。4月18日OTC、期权、U版、资金、做市、一柜通产品均已发出改造方案评审，下周夏乔会与各产品进行方案讨论。 2、由网关产品部 将加密DLL进行国密改造，同时推动公司内部加密DLL的统一。李学后续会收集各产品的dll源码进行加工改造； 3、李学确定改造方案和计划后，各产品再确定各自的改造计划，产出项目总计划。
二、各产品进展情况
| 产品名称 | 产品负责人 | 设计方案 | 开发计划启动日期 | 开发进度 | 测试进度 | 计划发包日期 | 其他事项
| W版 | 万长久 | 已完成 | 2018-04-09 | 30% | / | 2018-06-30 | 方案有2点变动，已通知到各产品，下周一起讨论调整方案
| U版 | 夏乔 | 评审中 | 计划中 | / | / | /
| 账户 | 李永洪 | 更新中 | 计划中 | / | / | /
| 期权 | 陆明其 | 评审中 | 计划中 | / | / | /
| 风控 | 雷文彬 | 未启动 | 计划中 | / | / | /
| 网关 | 刘三高 | 待定 | 计划中 | / | / | /
| 资金 | 高保君 | 评审中 | 计划中 | / | / | /
| OTC | 张昌城 | 评审中 | 计划中 | / | / | /
| 做市 | 谢晓生 | 评审中 | 计划中 | / | / | /
| 订单 | 何万刚 | 更新中 | 2018-05-04 | / | / | /
| PIF | 柳宗 | 同一柜通 | 计划中 | / | / | /
| 一柜通 | 刘青 | 评审中 | 计划中 | / | / | /
| 影像档案 | 雷勇 | 同一柜通 | 计划中 | / | / | /
| 清算系统 | 许培华 | 同一柜通 | 计划中 | / | / | /
| 转融通 | 朱文杰 | 同账户 | 计划中 | / | / | /
| MID | 钟文升 | 待定 | 计划中 | / | / | /
| 加密DLL改造 | 李学 | 待定 | 2018-04-05 | 5%
三、本周项目工作进展和下周工作计划
| 本周工作完成情况 | [5 empty] | 下周工作计划
| 1、李学研究各产品加密情况； 2、李学开发完成W版国密DLL2个版本，W版测试验证中发现问题并讨论解决。 3、各产品提交国密改造方案。 4、夏乔与W版、账户沟通国密方案，需继续完善方案。 | [5 empty] | 1、单独组织各产品方案深入讨论； 2、各产品提交国密改造方案并组织领导层评审； 3、确定项目总体方案和计划； 4、产出项目立项申请报告、产品白皮书。
四、项目风险/问题/事项跟踪
| 序号 | 问题/事项描述 |  | 问题类别 | 发生日期 | 结束日期 | 问题级别 | 责任人 | 问题状态 | 进展情况
| 3 | 公司总部缺少32核及以上的设备，无法进行与客户测试方法相同的性能测试 |  | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 严重 | 梅光元 | 关闭 | 与客户沟通在客户现场进行测试验证
| 1 | 国密改造涉及产品较多，且产品内部影响范围较大，需预留充足的测试时间，否则可能会有较大产品风险 |  | 产品风险 | 2018-04-05 |  | 严重 | 团队 | 新增 | 需在计划时预留足够的测试时间，并保证测试资源
| 2 | 国密改造瓶颈点在于网关部对于DLL的改造和统一，目前只有1人负责开发，资源不足，可能影响整体进度 |  | 进度风险 | 2018-04-09 |  | 严重 | 网关部 | 新增 | 需及时增加人力资源
| 3 | 网关部涉及外围产品，需能提交改造方案，进行改造说明 |  | 产品风险 | 2018-04-19 |  | 一般 | 网关部 | 新增 | 需各负责人提交改造方案
4

## 0413
证券总部产品国密改造项目周报_20180413
一、项目总体概况
| 项目周期 | 2018.4.3——2018.6.30 | 项目范围 | 证券总部所有产品（交易、账户、两融、转融通、期权、风控、订单、OTC、做市、资金、PIF、一柜通、影像、清算、网关、MID） |  |  |  |  | 项目类型 | 政策性研发项目
| 分管领导 | 周贤谦 | 项目经理 | 夏乔 | 项目助理 | 冉丽君 | 项目当前阶段 | 计划阶段，待立项 | 当前总体进度 | 0%
| 总体进展 | 1、目前已确定国密改造的整体方案和思路，各产品参考W版交易的方案确定各自产品的改造方案。改造方案于4月18日前发出评审。 2、由网关产品部 将加密DLL进行国密改造，同时推动公司内部加密DLL的统一。李学正在收集各产品的DLL信息和文件； 3、李学确定改造方案和计划后，各产品再确定各自的改造计划，产出项目总计划。
二、各产品进展情况
| 产品名称 | 产品负责人 | 设计方案 | 开发计划启动日期 | 开发进度 | 测试进度 | 计划发包日期 | 其他事项
| W版 | 万长久 | 已完成 | 2018-04-09 | 20% | / | 2018-06-30
| U版 | 夏乔 | 更新中 | 计划中 | / | / | / | 还需提供产品DLL的 .h头文件和 .dll文件给李学
| 账户 | 李永洪 | 更新中 | 计划中 | / | / | / | 还需提供产品DLL的 .h头文件和 .dll文件给李学
| 期权 | 陆明其 | 更新中 | 计划中 | / | / | / | 还需提供产品DLL的 .h头文件和 .dll文件给李学
| 风控 | 雷文彬 | 未启动 | 计划中 | / | / | / | 还需提供产品DLL的 .h头文件和 .dll文件给李学
| 网关 | 刘三高 | 待定 | 计划中 | / | / | / | 还需提供产品DLL的 .h头文件和 .dll文件给李学
| 资金 | 高保君 | 更新中 | 计划中 | / | / | / | 还需提供产品DLL的 .h头文件和 .dll文件给李学
| OTC | 张昌城 | 更新中 | 计划中 | / | / | / | 已提供产品DLL的 .h头文件和 .dll文件给李学，需申请解密库
| 做市 | 谢晓生 | 更新中 | 计划中 | / | / | / | 还需提供产品DLL的 .h头文件和 .dll文件给李学
| 订单 | 何万刚 | 更新中 | 2018-05-04 | / | / | / | 还需提供产品DLL的 .h头文件和 .dll文件给李学
| PIF | 柳宗 | 同一柜通 | 计划中 | / | / | / | 还需提供产品DLL的 .h头文件和 .dll文件给李学
| 一柜通 | 刘青 | 编写中 | 计划中 | / | / | / | 还需提供产品DLL的 .h头文件和 .dll文件给李学
| 影像档案 | 雷勇 | 同一柜通 | 计划中 | / | / | / | 还需提供产品DLL的 .h头文件和 .dll文件给李学
| 清算系统 | 许培华 | 同一柜通 | 计划中 | / | / | / | 还需提供产品DLL的 .h头文件和 .dll文件给李学
| 转融通 | 朱文杰 | 同账户 | 计划中 | / | / | / | 还需提供产品DLL的 .h头文件和 .dll文件给李学
| MID | 钟文升 | 待定 | 计划中 | / | / | / | 还需提供产品DLL的 .h头文件和 .dll文件给李学
| 加密DLL改造 | 李学 | 待定 | 2018-04-05 | 5% |  |  | 目前已完成W版DLL改造，测试中，还需收集所有产品的头文件和dll文件
三、本周项目工作进展和下周工作计划
| 本周工作完成情况 | [5 empty] | 下周工作计划
| 1、收集各产品DLL的相关信息和头文件； 2、李学研究各产品加密情况； 3、李学开发完成W版国密DLL，W版测试验证中。 4、各产品编写国密改造方案。 | [5 empty] | 1、组织讨论产品解密库的需求； 2、各产品提交国密改造方案并评审； 3、确定项目总体方案和计划； 4、产出项目立项申请报告、产品白皮书。
四、项目风险/问题/事项跟踪
| 序号 | 问题/事项描述 |  | 问题类别 | 发生日期 | 结束日期 | 问题级别 | 责任人 | 问题状态 | 进展情况
| 3 | 公司总部缺少32核及以上的设备，无法进行与客户测试方法相同的性能测试 |  | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 严重 | 梅光元 | 关闭 | 与客户沟通在客户现场进行测试验证
| 1 | 国密改造涉及产品较多，且产品内部影响范围较大，需预留充足的测试时间，否则可能会有较大产品风险 |  | 产品风险 | 2018-04-05 |  | 严重 | 团队 | 新增 | 需在计划时预留足够的测试时间，并保证测试资源
| 2 | 国密改造瓶颈点在于网关部对于DLL的改造和统一，目前只有1人负责开发，资源不足，可能影响整体进度 |  | 进度风险 | 2018-04-09 |  | 严重 | 网关部 | 新增 | 需及时增加人力资源
3
4

## Sheet3 (hidden)
行标签 | 计数项:姓名
2-5年 | 4
5年以上 | 8
总计 | 12

## Sheet2 (hidden)
| 姓名 | 年限
项目经理：万长久 | 万长久 | 5年以上
开发：房囿求； | 房囿求 | 5年以上
测试:白宁； | 白宁 | 5年以上
工程：魏桂林 肖明阳 廖尚兵 | 魏桂林 | 5年以上
| 肖明洋 | 2-5年
| 廖尚兵 | 2-5年
| 梅光元 | 5年以上
| 童瑶 | 2-5年
| 史磊 | 5年以上
| 魏科 | 5年以上
| 刘东京 | 5年以上
| 林丹 | 2-5年

## Sheet1 (hidden)
任务名称 | 状态标记 | 工期 | 完成百分比 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称
阶段二：定制化升级开发 |  | 68 days | 2% | 2017-01-09 | 2017-04-25
数据采集 |  | 11 days | 0% | 2017-02-13 | 2017-02-28
行情信息采集 |  | 13 days? | 0% | 2017-02-13 | 2017-03-02 |  | 网关组,交易,账户,资讯,OTC
行情对接 |  | 3 days | 0% | 2017-02-13 | 2017-02-16 |  | 刘源泉,黄鑫
行情采集 |  | 5 days | 0% | 2017-02-16 | 2017-02-23 |  | 黄鑫,刘源泉
一字涨停、跌停 |  | 1 day? | 0% | 2017-02-23 | 2017-02-24 |  | 刘源泉,黄鑫
涨跌幅 |  | 1 day? | 0% | 2017-02-24 | 2017-02-27 |  | 刘源泉,黄鑫
量比 |  | 1 day? | 0% | 2017-02-27 | 2017-02-28 |  | 刘源泉,黄鑫
换手率 |  | 1.88 days? | 0% | 2017-02-28 | 2017-03-01 |  | 刘源泉,黄鑫
振幅 |  | 1 day? | 0% | 2017-03-01 | 2017-03-02 |  | 刘源泉,黄鑫
交易系统持仓采集 |  | 27 days | 0% | 2017-02-13 | 2017-03-22 |  | 交易组,推送组
持仓股 |  | 3 days | 0% | 2017-02-13 | 2017-02-16 |  | 雷勇波,黄鑫
账户市值 |  | 2 days | 0% | 2017-02-16 | 2017-02-20 |  | 黄鑫,雷勇波
账户资产 |  | 2 days | 0% | 2017-02-20 | 2017-02-22 |  | 黄鑫,雷勇波
交易流水 |  | 3 days | 0% | 2017-02-22 | 2017-02-27 |  | 黄鑫,雷勇波
账户资金 |  | 1 day | 0% | 2017-02-27 | 2017-02-28 |  | 黄鑫,雷勇波
基金信息采集 |  | 15 days | 0% | 2017-03-01 | 2017-03-22 |  | 交易组,推送组
认购、申购、赎回委托 |  | 1 day? | 0% | 2017-03-01 | 2017-03-02 |  | 黄鑫,雷勇波
认购、申购、赎回成交 |  | 1 day? | 0% | 2017-03-01 | 2017-03-02 |  | 黄鑫,雷勇波
认购、申购份额到账 |  | 1 day? | 0% | 2017-03-01 | 2017-03-02 |  | 黄鑫,雷勇波
赎回资金到账 |  | 1 day? | 0% | 2017-03-01 | 2017-03-02 |  | 黄鑫,雷勇波
持仓到期 |  | 1 day? | 0% | 2017-03-01 | 2017-03-02 |  | 黄鑫,雷勇波
持仓基金上市 |  | 1 day? | 0% | 2017-03-01 | 2017-03-02 |  | 黄鑫,雷勇波
自选股采集 |  | 5 days | 0% | 2017-02-13 | 2017-02-20 |  | 交易组,推送组
APP终端采集 |  | 5 days | 0% | 2017-02-13 | 2017-02-20 |  | 客户APP,黄鑫
资讯公告信息采集 |  | 14 days? | 0% | 2017-02-13 | 2017-03-03 |  | 推送组,资讯
资讯系统对接 |  | 5 days | 0% | 2017-02-13 | 2017-02-20 |  | 资讯,黄鑫
停牌、复盘 |  | 2 days | 0% | 2017-02-20 | 2017-02-22 |  | 黄鑫,资讯
配股信息的基本信息 |  | 3 days | 0% | 2017-02-22 | 2017-02-27 |  | 黄鑫,资讯
新的公告 |  | 3 days | 0% | 2017-02-27 | 2017-03-02 |  | 黄鑫,资讯
开股东大会投票 |  | 1 day | 0% | 2017-02-27 | 2017-02-28 |  | 黄鑫,资讯
除权除息 |  | 3 days | 0% | 2017-02-22 | 2017-02-27 |  | 黄鑫,资讯
新股日历(招股、申购、中签、缴款) |  | 4 days? | 0% | 2017-02-27 | 2017-03-03 |  | 黄鑫,资讯
新股上市 |  | 2 days | 0% | 2017-02-27 | 2017-03-01 |  | 黄鑫,资讯
OTC信息采集 |  | 5 days | 0% | 2017-04-05 | 2017-04-12 |  | 其他信息
账户信息采集 |  | 28 days? | 0% | 2017-02-13 | 2017-03-23 |  | 推送组,账户
账单信息采集 |  | 16 days? | 0% | 2017-03-22 | 2017-04-17
账户系统对接 |  | 3 days | 0% | 2017-03-22 | 2017-03-27 |  | 黄鑫,账户
资金流水 |  | 2 days | 0% | 2017-03-27 | 2017-03-29 |  | 黄鑫,账户
期初期末资产及负债 |  | 2 days | 0% | 2017-03-29 | 2017-03-31 |  | 黄鑫,账户
持仓基金 |  | 3 days | 0% | 2017-03-31 | 2017-04-07 |  | 黄鑫,账户
累计盈亏 |  | 2 days | 0% | 2017-03-31 | 2017-04-06 |  | 黄鑫,账户
账户信息及修改 |  | 5 days | 0% | 2017-04-06 | 2017-04-13 |  | 黄鑫,账户
密码解锁、重置 |  | 3 days | 0% | 2017-04-06 | 2017-04-11 |  | 黄鑫,账户
权限开通 |  | 1 day? | 0% | 2017-04-06 | 2017-04-07 |  | 黄鑫,账户
三方存管银行变更 |  | 1 day? | 0% | 2017-04-13 | 2017-04-14 |  | 黄鑫,账户
账户状态变更 |  | 2 days | 0% | 2017-04-13 | 2017-04-17 |  | 黄鑫,账户
销户 |  | 1 day | 0% | 2017-04-13 | 2017-04-14 |  | 黄鑫,账户
数据解析 |  | 45 days | 0% | 2017-02-13 | 2017-04-19 |  | 推送组
一字板开板提醒(持仓、自选、新股) |  | 4 days | 0% | 2017-02-13 | 2017-02-17 |  | 孙艳萍
快速拉升下跌 |  | 5 days | 0% | 2017-02-16 | 2017-02-23 |  | 孙艳萍
预警提醒 |  | 3 days | 0% | 2017-02-22 | 2017-02-27 |  | 孙艳萍
持仓股公告推送 |  | 3 days | 0% | 2017-02-27 | 2017-03-02 |  | 黄鑫
自选股公告推送 |  | 2 days | 0% | 2017-02-27 | 2017-03-01 |  | 黄鑫
国债逆回购提醒 |  | 3 days | 0% | 2017-03-07 | 2017-03-10 |  | 黄鑫
基金委托成交 |  | 3 days | 0% | 2017-03-08 | 2017-03-13 |  | 黄鑫
基金重要日期 |  | 2 days | 0% | 2017-03-06 | 2017-03-08 |  | 黄鑫
市值波动 |  | 7 days | 0% | 2017-03-08 | 2017-03-17 |  | 孙艳萍
资产波动 |  | 6 days | 0% | 2017-03-17 | 2017-03-27 |  | 孙艳萍
每月账单 |  | 6 days | 0% | 2017-04-06 | 2017-04-14 |  | 孙艳萍,王勇
账户信息变更 |  | 3 days | 0% | 2017-04-14 | 2017-04-19 |  | 黄鑫
生日信息 |  | 3 days | 0% | 2017-04-14 | 2017-04-19 |  | 黄鑫,王勇
推送定制化管理 |  | 68 days | 5% | 2017-01-09 | 2017-04-25 |  | 推送组
界面重构(UI) |  | 10 days | 30% | 2017-01-09 | 2017-01-23 |  | UI,王航
栏目费用细化 |  | 4.88 days | 60% | 2017-01-09 | 2017-02-17 |  | 王勇
栏目发布条件细化 |  | 4 days | 0% | 2017-02-17 | 2017-02-23 |  | 王勇
信息录入 |  | 5 days | 0% | 2017-02-17 | 2017-02-24 |  | 王航,王勇
数据采集管理（界面化） |  | 16 days | 0% | 2017-02-13 | 2017-03-07
数据源功能改造 |  | 3 days | 0% | 2017-02-13 | 2017-02-16 |  | 王勇,黄鑫
数据采集规则定义 |  | 5 days | 0% | 2017-02-21 | 2017-02-27 |  | 王勇,黄鑫
数据采集任务管理 |  | 6 days | 0% | 2017-02-27 | 2017-03-07 |  | 王勇,黄鑫
订阅特殊化规则设定（柜员） |  | 10 days | 0% | 2017-02-17 | 2017-03-03
债券逆回购 |  | 3 days | 0% | 2017-02-17 | 2017-02-22 |  | 王勇
快速拉升下跌 |  | 3 days | 0% | 2017-02-22 | 2017-02-27 |  | 王勇
预警提醒 |  | 2 days | 0% | 2017-02-27 | 2017-03-01 |  | 王勇
市值波动率 |  | 2 days | 0% | 2017-03-01 | 2017-03-03 |  | 王勇
资产波动率 |  | 2 days | 0% | 2017-03-01 | 2017-03-03 |  | 王勇
订阅客户特殊规则API（客户自助） |  | 24 days | 0% | 2017-02-22 | 2017-03-28 |  | 推送组
债券逆回购 |  | 3 days | 0% | 2017-02-22 | 2017-02-27 |  | 王航
快速拉升下跌 |  | 3 days | 0% | 2017-02-27 | 2017-03-02 |  | 王航
预警提醒 |  | 2 days | 0% | 2017-03-01 | 2017-03-03 |  | 王航
市值波动率 |  | 2 days | 0% | 2017-03-03 | 2017-03-07 |  | 王航
资产波动率 |  | 2 days | 0% | 2017-03-03 | 2017-03-07 |  | 王航
联调 |  | 15 days | 0% | 2017-03-07 | 2017-03-28
新增指标数据初始化1 |  | 3 days | 0% | 2017-02-13 | 2017-02-16 |  | 王航
新增事件数据初始化1 |  | 4 days | 0% | 2017-02-13 | 2017-02-17 |  | 王航
新增指标数据初始化2 |  | 3.88 days | 0% | 2017-03-14 | 2017-03-17 |  | 王航
新增事件数据初始化2 |  | 3.88 days | 0% | 2017-03-14 | 2017-03-17 |  | 王航
新增指标数据初始化3 |  | 4 days | 0% | 2017-04-19 | 2017-04-25 |  | 王航
新增事件数据初始化3 |  | 4 days | 0% | 2017-04-19 | 2017-04-25 |  | 王航
运营报表统计2 |  | 10 days | 0% | 2017-03-14 | 2017-03-28 |  | 王勇,王航
失败任务重启2 |  | 7 days | 0% | 2017-03-28 | 2017-04-10 |  | 王勇,王航

## 数据字典
风险级别 | 应对方式 | 风险状态 | 问题级别 | 状态 | 任务状态 | 问题类别
高 | 回避 | 监控中 | 严重 | 进行中 | 进行中 | 风险
中 | 转移 | 已缓解 | 一般 | 挂起 | 已完成 | 问题
低 | 缓解 | 风险已发生，转为问题 | 轻微 | 关闭 | 取消
| 接受 |  |  | 延期未解决 | 未开始
新增

## Sheet4 (hidden)
集中交易系统扩容 |  | ■已完成 | ■进行中
集中交易系统扩容 | 单机构跨节点 | ■未开始
数据库升级SQL2014 | 参数管理
数据库读写分离 | 客户管理 |  |  | ZQWJYKR-1 | 股东帐户委托
KCBP支持ODBC 13 | 银证转账 |  |  |  | 股东批量委托
内存行情优化 | 日间交易 |  |  |  | 报送数据生成
KCBP内存数据库IMDB优化 | 日终清算 |  |  |  | 登记公司单股东信息报送
多通道报盘 | 查询处理 |  |  |  | 登记公司报送资料查询
关健信息扩位 | 报表处理 |  |  |  | 登记公司报送资料批量查询
系统设计简化 | 数据导入导出 |  |  |  | 股东身份证升位
表设计简化 | 额度控制 |  |  |  | 客户批量开户
业务功能清理 | 客户级参数下发（二期上线） |  |  |  | 资金帐号批量开户
OEM及参数清理 | 营业部级数据批量下发（二期上线） |  |  |  | 证券帐号批量开户
账户系统对接优化 | 公司级数据批量下发（二期上线） |  |  |  | 银行预约开户激活
委托优化 | 根据客户自动选节点 |  |  |  | 银行预约开户激活重发
成交处理优化 | 服务器列表控件（营业部多选） |  |  |  | 银行预约开户激活补登
系统初始化 | org表结构改造 |  |  |  | 银行预约开户取消
日终清算 | OTC，路由规则修改 |  |  |  | 银行预约开户调整
查询优化 | 账户系统，开户修改，路由规则修改 |  |  |  | 深圳中登开户费用报表
系统升级运维优化 | 融资融券，路由规则修改 |  |  |  | 上海中登开户费用报表
外围动态库拆分 | 三方存管，路由规则修改 |  |  |  | 经纪批量关系修改
| 期权系统，路由规则修改 |  |  |  | 经纪批量关系转移
| 资金系统，路由规则修改 |  |  |  | 计算出错恢复
| 快速订单，路由规则修改 |  |  |  | 提成出错冲销
| 电话委托，登录修改，路由规则修改 |  |  |  | 计算出错恢复
| 小键盘 |  |  |  | 登记公司报送流水重发
| 热自助 |  |  |  | 公安联网校验费用报表
客户联合开户-客户全名120字符
银证转账开户-增加开户银行帐号
修改交易密码-记录MAC地址
深圳AB股补扣税资金
沪A股补扣税资金
沪B股补扣税资金
股转A股扣税成功
提交期权所得税-logasset记录
普通卖出 增加ticket入参 送空值
深圳违约处置卖出-未报

## 项目人力资源 (hidden)
序号 | 人员名称 | 所属部门 | 进场离场时间
1 | 孙艳萍 | PIF产品部 | 201612