## Slide 1: 国密改造项目周例会

## Slide 2
总体原则与目标统一
项目待决策问题讨论
后续计划和进度管理
1
2
3

## Slide 3
总体原则与目标
各个产品部门后台调用的接口库文件（WIN平台是DLL文件，U平台是.a文件）只有一个接口库，这一个库文件包含了存储加密，通信加解密，以及国密的存储加密及国密的通信加密解密等。
各个产品部门后台调用的接口库文件统一，由一个工程输出的接口库dll或者是.a文件名称一致，并且名称统一为KDStorageCrypt.dll或者是KDStorageCrypt.a。
各个产品部门后台调用的接口库把旧的加解密与国密的加解密函数名分开，国密加解密的函数名与原有旧的加解密函数名要分开。
外围的接口库是否与后台调用接口库不需要统一，外围只做dll替换即可文件名不变，但是对应的接口dll要做国密的加密改造。
各个产品部门要采用动态密码的方式进行统一改造。
统一的后台接口库
KDStorageCrypt
旧的加解密：
存储加密
通讯加解密
国密的加解密：
国密存储加密
国密通讯加解密
外围接口库
Encrypt、KDEncodeCli、CITTCS_CE
旧的加解密：
通讯加解密
国密的加解密：
国密通讯加解密

## Slide 4
国密加密库的统一
问题：目前发现W版与U版的接口入参不同，W版有加密级别，而U版和KBSS没有
旧的加解密的兼容
目标：所有系统旧的加解密库文件名统一，做合并处理
目标：所有系统共用接口统一为国密接口（只有一套），所有国密接口出入参统一
讨论：参见李学统计的各系统共用接口出入参表
问题：目前发现KBSS库内部分三种类型，标准类、KBSS调W版库、KBSS调U版库，对外暴露的接口都叫kbssencrypt、kbssrecrypt、kbssdcrypt，需讨论解决方案
待决策问题讨论

## Slide 5: 总体里程碑计划调整
2018.5.28—2018.6.1
第一轮国密开发（
期权、
账户、
一柜通、
W版）、
内部测试完成
2018.6.4—2018.6.15
第一轮系统联测
第二轮国密开发（
U版
转融通
OTC
资金
做市
订单
PIF
统一认证
2018.6.18—2018.6.29
第二轮系统联测（所有系统）
2018.7.2—2018.7.13
上线步骤演练
不同升级场景下的联测
要求各系统内要做方案评审、代码评审、用例评审、操作手册评审，并提供以上的评审报告

## Slide 6
李学开发内容及进度
开发内容 | 负责人 | 进展
国密通讯加密、通讯解密、存储加密的动态库改造，KDStorageCrypt.dll | 李学 | 进行中
国密存储动态加密密文对比工具 | 李学 | 未开始
老加解密函数合并到一个库中，实现新老方案的兼容，后台DLL，统一名称为KDStorageCrypt.dll | 李学 | 进行中
外围DLL的国密改造 | 李学 |